SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2014 R.

LGD „DOLINA DRWĘCY”

1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR:

Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:

| Cele ogólne | Budżet celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Budżet przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 3 166 552,98 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 739 987,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 2 426 565,98 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 920 750,64 | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | 653 809,64 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | 266 941,00 |

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:

| Cele ogólne | Realizacja celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Realizacja przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 867 877,23 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 284 722,50 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 583 154,73 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocje i wykorzystanie posiadanych zasobów | 464 700,58 | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | 397 466,78 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | 67 233,80 |

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

| Rok | Projekt współpracy | Pomoc przyznana LGD | Pomoc wypłacona LGD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było” | 40 000,00 | 39 953,80 |
| 2014 | „Patrol Historyczny – organizacja żywych spotkań z historią” | 44 381,99 | - |

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Liczba kontroli |
| --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kontrola prawidłowości wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. (z późn. zm.) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – kontrolowany nabór dotyczył operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” objętego PROW na lata 2007-2014, był przeprowadzony w dniach 20-24.02.2014r. | 1 |

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcie nr 1 STYMULOWANIE RÓŻNORODNOŚCI GOSPODARCZEJ I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY | Grupami docelowymi dla w/w przedsięwzięcia są: sektor społeczny, sektor gospodarczy, sektor publiczny Rafał Jasieniecki Robert Boniecki Tomasz Wiśniewski Sylwia Sadowska Urszula Popielarska |
| Przedsięwzięcie nr 2 PROPAGOWANIE KULTURY SPORTU I REKREACJI ORAZ ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY | Grupami docelowymi dla w/w przedsięwzięcia są: sektor społeczny, sektor gospodarczy, sektor publiczny - Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu, Marianach i Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki wraz z wymianą pokrycia dachowego na istniejącym budynku świetlicy - Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie - Remont świetlicy wiejskiej w Nowej wsi - Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Macikowo - Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczewo - Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo - Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia - Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże - Remont połączony z modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie w zakresie klimatyzacji i wentylacji - Wyposażenie sali widowiskowej MGOK w Kowalewie Pomorskim pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w system klimatyzacyjny - Budowa chodnika w miejscowości Radomin - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach Gmina Kowalewo Pomorskie - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomin - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gałczewku poprzez zakup krzeseł oraz wieszaków - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące w urządzenia klimatyzacyjne - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowogród - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Paliwodzizna - Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - II etap. - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i Skępsk - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Konstancjewo - Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego i chodnika wraz z przebudową ciągu pasa pieszo-jezdnego i oświetleniem w centrum wsi Działyń, gmina Zbójno - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki - Odnowienie-przebudowa chodników i parkingu w miejscowości Dulsk - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chełmonie, Chełmoniec, Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie - Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy wiejskiej w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie - I etap - "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczenia dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej - "Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania". - Organizacja spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób zainteresowanych z obszaru LSR pod nazwą "Husaria - Chluba Oręża Polskego" wraz z zakupem ekwipunku husarskiego - Organizacja spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób zainteresowanych z obszaru LSR pod nazwą "Turnieje rycerskie dawniej i dziś" wraz z zakupem ekwipunku rycerskiego - Organizacja warsztatów kulinarnych w Działyniu opartych na przepisach kuchni regionalnej - Wyposażenie Ośrodka Agro-SPA Wzgórze Słońca w teleskop i oprogramowanie do astro-guidingu w miejscowości Nowogrodzie - Zakup strojów dla zespołu RETRO w miejscowości Kowalewo Pomorskie - Zakup namiotów imprezowo – wystawowych w Kowalewie Pomorskim - Warsztaty szachowe zakończone turniejem plenerowym - "Organizacja Jarmarku Ciechocińskiego-obchodów 750 - lecia powstania Ciechocina" - Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej – biegi przełajowe w Mlewie - Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej oraz festynu „Trzymaj formę” w Kowalewie Pomorskim - Organizacja imprezy kulturalnej promującej lokalne walory Doliny Drwęcy w Kowalewie Pomorskim - Organizacja i przeprowadzenie „II Jarmarku Ciechocińskiego” w miejscowości Ciechocin - Organizacja i przeprowadzenie Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinie |
| Przedsięwzięcie nr 3 ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ I OKOŁO-TURYSTYCZNEJ | Grupami docelowymi dla w/w przedsięwzięcia są: sektor społeczny, sektor gospodarczy, sektor publiczny - Wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego w m. Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń - Budowa Centrum Sportu i rekreacji w Zbójnie – III etap - Zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie i zakup wyposażenia placu zabaw w Skępsku - Zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie i zakup wyposażenia placu zabaw w Węgiersku - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim - Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim - Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo Gmina Kowalewo Pomorskie - Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Mariany Gmina Kowalewo Pomorskie |
| Przedsięwzięcie nr 4 PROMOCJA LOKALNYCH ZASOBÓW | Grupami docelowymi dla w/w przedsięwzięcia są: sektor społeczny, sektor gospodarczy, sektor publiczny - Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin – miejsce piękne z natury” - Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin |

7. Innowacyjność LSR:

| Liczba wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - w tym liczba innowacyjnych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD | 0 (z uwagi na brak kryterium innowacyjności) | Rodzaje innowacji |  | x | Liczba wniosków w ramach danego rodzaju innowacji | 0 | Przykład |  | - |
|  |  |  |  | x |  | 0 |  |  | - |
|  |  |  |  | x |  | 0 |  |  | - |
| - w tym liczba zintegrowanych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD | 20 | Rodzaje zintegrowania | podmioty | x | Liczba wniosków w ramach danego rodzaju zintegrowania | 20 |  | Przykład | Organizacja i prze-prowadzenie Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomor-skiego będzie imprezą plenerową, ogólnodostępną. Realizacja przed-miotowego projektu przyczyni się do Promocji całego obszaru działania LGD. Informacja o imprezie ukaże się w prasie oraz radiu a także zostaną rozwie-szone plakaty w całym województwie. Zakładamy szeroką promocję w celu poinformowania i włączenia do naszych działań jak najwięcej grup społecznych tj. KGW, OSP, stowa-rzyszeń, rolników, przedsiębiorców, sportowców, pracowników oświaty, samorzą-dowców i animato-rów kultury. Swoje umiejętności zapre-zentują lokalne zes-poły pieśni i tańca, twórcy rękodzieła ludowego. Celem Jarmarku jest również wykreowanie pozyty-wnego wizerunku całej LGD „Dolina Drwęcy”: na terenie województwa i kraju. Wypromowanie pozytywnego wizerunku oraz naszych cennych zasobów przyczyni się do zaintereso-wania naszym terenem. |
|  |  |  | zasoby | x |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | cele | x |  | 20 |  |  |  |

LGD „DOLINA DRWĘCY” nie posiada w założeniach LSR (w rozdziale „IX. Procedura oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie LSR, kryteria, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteria wyboru operacji i procedura zmiany tych kryteriów”) kryterium innowacyjności. Zapewnia jedynie zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów. Jednakże w opinii Zarządu LGD „Dolina Drwęcy” zostało złożonych w ramach naborów wniosków kilka projektów posiadających charakter innowacyjny.

8. Ewaluacja LGD i LSR: NIE DOTYCZY

| Data badania ewaluacyjnego | Nazwa badania | Podmiot wykonujący badanie | Rekomendacje z badania ewaluacyjnego | Rekomendacje wykorzystane przez LGD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Konsultacja LSR: NIE DOTYCZY

| Data konsultacji | Miejsce konsultacji | Uczestnicy konsultacji | Wnioski z konsultacji | Efekty konsultacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - | - |

10. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Zastosowana metoda/narzędzia/środek przekazu | Opis rozpowszechniania informacji z zastosowaniem danej metody/narzędzia/środka przekazu | Odbiorcy informacji | Uzasadnienie dotyczące doboru danej metody/narzędzia/środka przekazu do danej grupy odbiorców informacji | Skuteczność zastosowanej metody/narzędzia/środka przekazu (skala 1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. | Osoby zgłaszające się do biura zarówno bezpośrednio jak i komunikujące się z biurem telefonicznie | Beneficjenci zgłaszający się do biura LGD, uczestniczyli w doradztwie w biurze LGD, natomiast osobom dzwoniącym do LGD informacje były udzielane telefonicznie | 5 |
|  | Strona Internetowa LGD | Strona internetowa LGD | Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o założeniach LSR. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2014 roku | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” oraz inne podmioty odwiedzające stronę LGD „Dolina Drwęcy” Dane od 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Styczeń – 3364 Luty – 3348 Marzec – 5009 Kwiecień- 4686 Maj- 4615 Czerwiec- 3766 Lipiec- 5170 Sierpień- 4147 Wrzesień- 4251 Październik- 6037 Listopad- 4135 Grudzień- 4068 | Poprzez stronę internetową wzrosła świadomość potencjalnych beneficjentów (os. fizycznych, jst, i osób prawnych ) o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR | 5 |
|  | Strona internetowa Członków LGD | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków | Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. | Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. | Poprzez stronę internetową wzrosła świadomość potencjalnych beneficjentów (os. fizycznych, jst, i osób prawnych ) o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR | 5 |
|  | Obszar LGD | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. | LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” | Poprzez rozdawane ulotki beneficjentom (os. fizycznych, jst, i osoby prawne )wzrosła świadomość o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR. | 5 |
| 30.01.2014-CGD 06.02.2014-CGD | Prasa lokalna – tygodnik CGD | Ogłoszenia/informacje w prasie dot. możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy | 3 ogłoszenia w CGD – prasie lokalnej. W gazecie umieszczamy informacje o naborach poprzez co także rozpowszechniamy informacje o założeniach LSR. Nakład jednego wydania CGD to 4500 egzemplarzy | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” – czytelnicy prasy lokalnej | Poprzez zamieszczanie ogłoszeń/informacji w prasie wzrosła świadomość o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR. | 5 |
| 27.01.2014r. | Strona internetowa LGD | Informacja o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy | Informacja dotycząca naborów wniosków: "Małe Projekty", "Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” | Poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej wzrosła świadomość o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR. | 5 |
| 01.05.2014 | Kowalewo Pomorskie | „Wiosna w Dolinie Drwęcy” | LGD powierzyła organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim. | Uczestnicy festynu „Wiosna w Dolinie Drwęcy” | Poprzez organizację Festynu wzrosła świadomość mieszkańców obszaru działania LGD o działalności LGD oraz o założeniach LSR. | 5 |
|  | Obszar działania LGD – Partnerów Projektu | Projekt współpracy – „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było” (m.in. konferencja integracyjno-kulturalno-promocyjna) | Poprzez koordynację i realizację projektu współpracy oraz zamieszczanie informacji o projekcie na stronach LGD – Partnerów Projektu, LGD promują swój obszar działania oraz rozpowszechniają założenia LSR | Mieszkańcy obszarów działania LGD – Partnerów Projektu a w szczególności osoby uczestniczące w zadaniach realizowanych w ramach Projektu współpracy | Poprzez koordynację i realizację Projektu współpracy wzrosła świadomość mieszkańców obszarów działania LGD – Partnerów Projektu o działalności LGD oraz o założeniach LSR | 5 |
|  | Obszar działania LGD – Partnerów Projektu | „Patrol Historyczny – organizacja żywych spotkań z historią” | Poprzez koordynację i realizację projektu współpracy oraz zamieszczanie informacji o projekcie na stronach LGD – Partnerów Projektu, LGD promują swój obszar działania oraz rozpowszechniają założenia LSR | Mieszkańcy obszarów działania LGD – Partnerów Projektu a w szczególności osoby uczestniczące w zadaniach realizowanych w ramach Projektu współpracy | Poprzez koordynację i realizację Projektu współpracy wzrosła świadomość mieszkańców obszarów działania LGD – Partnerów Projektu o działalności LGD oraz o założeniach LSR | 5 |

11. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Zastosowana metoda/narzędzia/środek przekazu | Opis rozpowszechniania informacji z zastosowaniem danej metody/narzędzia/środka przekazu | Odbiorcy informacji | Uzasadnienie dotyczące doboru danej metody/narzędzia/środka przekazu do danej grupy odbiorców informacji | Skuteczność zastosowanej metody/narzędzia/środka przekazu (skala 1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. | Osoby zgłaszające się do biura zarówno bezpośrednio jak i komunikujące się z biurem telefonicznie | Beneficjenci zgłaszający się do biura LGD, uczestniczyli w doradztwie w biurze LGD, natomiast osobom dzwoniącym do LGD informacje były udzielane telefonicznie | 5 |
|  | Strona Internetowa LGD | Strona internetowa LGD | Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o założeniach LSR. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2013 roku | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” oraz inne podmioty odwiedzające stronę LGD „Dolina Drwęcy” Dane od 01 stycznia 2014 r.do dnia 31 grudnia 2014 r. Styczeń – 3364 Luty – 3348 Marzec – 5009 Kwiecień- 4686 Maj- 4615 Czerwiec- 3766 Lipiec- 5170 Sierpień- 4147 Wrzesień- 4251 Październik- 6037 Listopad- 4135 Grudzień- 4068 | Poprzez stronę internetową wzrosła świadomość potencjalnych beneficjentów (os. fizycznych, jst, i osób prawnych )o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR | 5 |
|  | Strona internetowa Członków LGD | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków | Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. | Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. | Poprzez stronę internetową wzrosła świadomość potencjalnych beneficjentów (os. fizycznych, jst, i osób prawnych ) o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR | 5 |
|  | Obszar LGD | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. | LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” | Poprzez rozdawane ulotki beneficjentom (os. fizycznych, jst, i osoby prawne ) wzrosła świadomość o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR. | 5 |
| 30.01.2014-CGD 06.02.2014-CGD | Prasa lokalna – tygodnik CGD | Ogłoszenia/informacje w prasie dot. możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy | 3 ogłoszenia w CGD – prasie lokalnej. W gazecie umieszczamy informacje o naborach poprzez co także rozpowszechniamy informacje o założeniach LSR. Nakład jednego wydania CGD to 4500 egzemplarzy | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” – czytelnicy prasy lokalnej | Poprzez zamieszczanie ogłoszeń/informacji w prasie wzrosła świadomość o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR. | 5 |
| 27.01.2014r. | Strona internetowa LGD | Informacja o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy | Informacja dotycząca naborów wniosków: "Małe Projekty", "Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. | Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Drwęcy” | Poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej wzrosła świadomość o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR. | 5 |
| 01.05.2014 | Kowalewo Pomorskie | „Wiosna w Dolinie Drwęcy” | LGD powierzyła organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim. | Uczestnicy festynu „Wiosna w Dolinie Drwęcy” | Poprzez organizację Festynu wzrosła świadomość mieszkańców obszaru działania LGD o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR | 5 |

12. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym ze wskazaniem przyczyny aktualizacji: NIE DOTYCZY

13. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:

| Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) |  |  | Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem przedmiotu umów) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudniony | Zajmowane stanowisko | Wymiar czasu pracy | Przedmiot umowy | Liczba umów |
| 1 | Specjalista ds. projektów | 1 etat | Umowy Zlecenie (umowy z Członkami Rady LGD, aneksy do umowy z Dyrektorem i Kierownikiem Biura Wdrażania LSR), umowy najmu lokalu, dot. obsługi finansowo-księgowej, umowy (z firmą zaopatrującą biuro LGD w materiały biurowe i środki chemiczne, z instytucją odpowiedzialną za organizację, koordynacje i przeprowadzenie festynu „Wiosna w Dolinie Drwęcy”, z firmą obsługującą stronę internetową, z Wykonawcami gadżetów promocyjnych, na publikacje ogłoszeń/ informacji w prasie, organizacja Wyjazdu Studyjnego), umowy zawarte w związku z realizacją Projektu współpracy (umowa zlecenie na koordynację projektu, gadżety promocyjne, Wykonawcy poszczególnych zadań) | 37 + 3 projekt współpracy |

14. Działalność LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:

| Lp. | Data | Nazwa projektu | Rola LGD w projekcie | Cel uczestnictwa w projekcie | Osiągnięcia w ramach uczestnictwa w projekcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-13.11.2014r. | Szkolenie pt. „Moderowanie procesu partycypacyjnego planowania lokalnych strategii rozwoju dla LGD” | uczestnik | Uzyskanie informacji w zakresie moderowania procesu partycypacyjnego planowania lokalnej strategii rozwoju | Uzyskanie zaświadczenia oraz szczegółowej wiedzy z zakresu szkolenia |

15. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

| Cel ogólny | Wskaźniki oddziaływania | Stan początkowy | Stan na rok 2014 | Stan docelowy | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Stan początkowy | Stan na rok 2014 | Stan docelowy | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Stan na rok 2014 | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | Wskaźnik oddziaływania Odsetek osób / podmiotów postrzegających, iż zwiększyła się integracja społeczności lokalnej na obszarze LGD (% badanych) Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: wzrost o min. 2% w stosunku do danych z 2011 r. | 80 | 100 | 100 | Cel szczegółowy 1.1 I.1. Wzrost zamożności społeczeństwa poprzez stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej/różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 25 | 0 | 14 | 25 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej / różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) (szt.) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:3 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r. 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności ( np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) (szt. ) Stan początkowy (2009):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r. 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 3 Liczba stworzonych miejsc pracy powstałych w ramach utworzonych/ rozwiniętych działalności gospodarczych/ gospodarstw rolnych, które podjęły działalność pozarolnicza (osoby/szt.) Stan początkowy (2009 r.): 0 Szacunkowa wartość docelowa 8 | 0 | 4 | 8 |  | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba utworzonych/ rozwiniętych działalności gospodarczych / gospodarstw rolnych, które podjęły działalność pozarolniczą (szt.) Stan początkowy (2009 r.): 0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 8 | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy I.2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój infrastruktury służących poprawie jakości życia mieszkańców i wzmocnieniu ich integracji | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury/sportu/rekreacji (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:1195 | 0 | 871 | 1195 | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo – warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury / sportu / rekreacji (np. szkolenia, warsztaty) (szt.) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:17 | 19 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym/sportowym (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:6030 | 0 | 5651 | 6030 |  | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba wydarzeń o charakterze kulturalnym / rekreacyjnym / sportowym (szt. ) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:11 | 7 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 3 Liczba wydarzeń o charakterze kulturalnym/ rekreacyjnym/ sportowym, w ramach których wykorzystano otrzymane wsparcie/ doposażenie Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 201 r.: 20 | 0 | 7 | 20 |  | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba wspartych/ doposażonych organizacji/ zespołów propagujących kulturę/ sport/ rekreację Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:11 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 4 Liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno- kulturalnym/ sportowym/ rekreacyjnym Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 12000 | 0 | 52325 | 12000 |  | Wskaźnik produktu nr 4 Liczba wybudowanych / wyremontowanych / wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym / sportowym / rekreacyjnym (szt.) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 30 | 24 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 5 Liczba osób korzystających z zagospodarowanych oraz ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 750000 |  | 203790 | 750000 |  | Wskaźnik produktu nr 5 Liczba zagospodarowanych oraz ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 7 | 4 | 7 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | Wskaźnik oddziaływania Odsetek osób/podmiotów postrzegających obszar LGD za atrakcyjny turystycznie (% badanych) Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: wzrost o min.:2% w stosunku do danych z 2011 r. | 100 | 100 | 100 | Cel szczegółowy nr II. 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej z wykorzystaniem zasobów obszaru „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób / podmiotów, które uczestniczyły w działaniach szkoleniowo-doradczych służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / okołoturystycznej (osoby / podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:46 | 0 | 46 | 46 | Przedsięwzięcie Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / około turystycznej ( np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych/ oznakowanych/ wyposażonych obiektów o charakterze turystycznym/ okołoturystycznym Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 17500 | 0 | 7584 | 17500 |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba wybudowanych/ wyremontowanych / oznakowanych / wyposażonych obiektów o charakterze turystycznym/ około turystycznym (szt.) stan początkowy (2009r.) :0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: 15 | 9 | 15 |
|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy nr II.2 Promocja obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba uczestników wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby / podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: 56100 | 0 | 55054 | 56100 | Przedsięwzięcie 4 Promocja lokalnych zasobów | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (szt. ) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:.6 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących promocji obszar i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: 695000 | 0 | 460824 | 695000 |  | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba działań o charakterze informacyjno wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) ( szt. ) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:46 | 49 | 46 |

16. Liczba oraz rodzaje podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot | Liczba korzystających z doradztwa |  | Liczba osób/podmiotów, których wnioski zostały wybrane przez LGD |  | Liczba osób/podmiotów, którym została przyznana pomoc finansowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w roku sprawozdawczym | łącznie | w roku sprawozdawczym | łącznie | w roku sprawozdawczym | łącznie |
| Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | 5 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Organizacje pozarządowe | 4 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Inne podmioty (podać jakie):gmina | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Inne podmioty (podać jakie):parafia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAZEM | 14 | 97 | 0 | 23 | 0 | 0 |

17. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

| Daty naborów wniosków | Nabór na działanie | Liczba złożonych wniosków | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.02-24.02.2014r. | Małe projekty | 16 | 12 |
| 10.02-24.02.2014r. | Odnowa i rozwój wsi | 6 | 6 |
| 10.02-03.03.2014r. | Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw | 2 | 2 |

18. Członkowie LGD:

| Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej | Liczba członków, którzy przystąpili do LGD w okresie sprawozdawczym w ramach sektora: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 | społecznego | gospodarczego | publicznego |
|  | 0 | 0 | 1 |

Starostwo Golubsko-Dobrzyńskie

19. Struktura organu decyzyjnego LGD: NIE DOTYCZY

| Struktura organu decyzyjnego LGD w okresie sprawozdawczym: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedział czasowy | Sektor społeczny | Sektor gospodarczy | Sektor publiczny |

20. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013: 0 zł.

21. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?

TAK X	NIE

| Pracownik LGD | Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Magdalena Gadomska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – od 28.05.2013 |
| Marta Iwan |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – od 28.05.2013 |

22. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?

TAK X	NIE

| Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- |
| Marta Iwan | LGD „Dolina Drwęcy” | Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – od 28.05.2013 – koordynator projektu współpracy „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było” |

23. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku 2013:

| Data naboru z tabeli 17 | Posiedzenia | Uprawnieni do uczestnictwa członkowie organu decyzyjnego | Obecni na posiedzeniu spośród uprawnionych do uczestnictwa |
| --- | --- | --- | --- |
| Małe projekty 10.02.2014-24.02.2014r. | 12.03.2014r. | 14 | 11 |
| Małe projekty 10.02.2014-24.02.2014r. | 28.03.2014r. | 14 | 11 |
| Odnowa i rozwój wsi 10.02.2014-24.02.2014r. | 10.03.2014r. | 14 | 10 |
| Odnowa i rozwój wsi 10.02.2014-24.02.2014r. | 27.03.2014r. | 14 | 13 |
| Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 10.02.2014-03.03.2014 | 20.03.2014r. | 14 | 10 |
| Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 10.02.2014-03.03.2014 | 07.04.2014r. | 14 | 10 |

24. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):

| Lp. | Sieci regionalne formalne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Zakres współpracy oraz rola LGD |
| 1. | KSOW | szkolenia |
| Lp. | Inne formy współpracy |  |
|  | Nazwa | Zakres współpracy oraz rola LGD |
| 1. | Porozumienie Kujawsko-Pomorskiej Sieci LEADER | Podejmowanie współpracy wspierająca rozwój obszarów wiejskich w tym w szczególności podejście typu LEADER |

25. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy: NIE DOTYCZY

| Wydarzenie | Data | Miejsce |
| --- | --- | --- |

26. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:				Podpis:			      Pieczęć:

12.02.2015r.