SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2011r.

LGD „DOLINA DRWĘCY”

1. Liczba ludności objęta LSR:

| Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. | Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR |
| --- | --- |
| 32.544 | - |

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:

| Cele ogólne | Budżet celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Budżet przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 3 255 334,00 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 523 645,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 2 731 689,00 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 1 562 658,00 | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | 1 184 297,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | 378 361,00 |

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:

| Cele ogólne | Realizacja celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Realizacja przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 584 238,08 Szkolenie pn. Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” Wydanie folderu pn. „Lokalna aktywność na obszarze „Doliny Drwęcy” Przykładowe działalności” „Odnowa i rozwój wsi” - Gmina Golub-Dobrzyń - Gmina Kowalewo Pomorskie - Gmina Radomin - Gmina Zbójno „Małe projekty” - Gmina Kowalewo Pomorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św, Jana Chrzciciela w Nowogrodzie - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 19 807,81 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 564 430,27 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 35 605,28 Działanie o charakterze szkoleniowo – doradczym, służące podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / okołoturystycznej: - Szkolenie pn. Rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych) Wydanie folderu pn. „Lokalne zasoby obszaru „Doliny Drwęcy” Przyroda, Historia, Kultura Projekt współpracy pn. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania” | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i około turystycznej | 13 862,14 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | 21 743,14 |

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

| Rok | Projekt współpracy | Pomoc przyznana LGD | Pomoc wypłacona LGD |
| --- | --- | --- | --- |
| Złożenie wniosku – 2010r. Płatność ostateczna – 2011r. | „Kujawsko – Pomorskim Szlakiem LGD” | 12 526,00zł wg umowy PRW.I.6015-16/10, UM02-6931-UM0200016/10 | 12 521,90 – zlecenie płatności nr 001/001/6931-UM0200016/10 |

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Liczba kontroli |
| --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego | - Wniosek o przyznanie pomocy - 2. Wniosek o płatność - Etap ex-post | 1 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego | - Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW na lata 2007-2013 - Wniosek o płatność | 1 |

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Grupa docelowa 1 Sektor publiczny: - Gmina Golub-Dobrzyń – 146 158,00 zł (OW) - Gmina Kowalewo Pomorskie – 121 082,00 zł (OW) - Gmina Radomin – 119 083,42 zł (OW) - Gmina Zbójno – 94 156,00 zł (OW) - Gmina Kowalewo Pomorskie – 16 000 zł (MP) |
|  | Grupa docelowa 2 Sektor społeczny: - Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św, Jana Chrzciciela w Nowogrodzie – 7 361,69 zł (MP) - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach – 3 997,98 zł (MP) |

7. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010 roku było to 31 udzielonych porad łącznie. Udzielenie doradztwa od stycznia br. Do dnia 31 marca 2011r. – 6 udzielonych porad Udzielenie doradztwa od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. – 20 udzielonych doradztw |
|  |  | Wydanie folderu pn. Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru „Doliny Drwęcy” Organizacja / Cele / Działania / Adresaci Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Wydanie folderu pn. „Lokalna zasoby obszaru „Doliny Drwęcy” Przyroda, Historia, Kultura” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Wydanie folderu pn. „Lokalna aktywność na obszarze „Doliny Drwęcy” Przykładowe działalności” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Wydanie folderu pn. „Pozyskaj dofinansowanie z Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Drwęcy” – (29.11.2011r. – data z protokołu zdawczo-odbiorczego) Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Wydanie folderu pn. „Informator Turystyczny Obszaru „Doliny Drwęcy”. Wybrana oferta w zakresie obiektów turystycznych i produktów lokalnych” – (20.12.2011r. – data z protokołu zdawczo-odbiorczego) Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o założeniach LSR. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień – 4 095 odwiedzin Wrzesień – 3 861 odwiedzin Październik – 3 984 odwiedzin |
|  |  | Listopad – 4 525 odwiedzin Grudzień – 4 345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. Dane od stycznia do dnia 31 marca 2011r. Styczeń – 5 179 Luty – 3 173 Marzec – 3 398 Dane od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. Kwiecień – 2 458 Maj – 3 118 Czerwiec – 3 095 Lipiec – 4 404 Sierpień – 14 059 Wrzesień – 5 189 Październik – 5 998 Listopad – 4 736 Grudzień – 6 364 |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r. – CGD 29.04.2010r. – CGD 06.05.2010r. – CGD 03.08.2010r. – Gazeta Pomorska 05.08.2010r. - CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety Pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje o założeniach LSR. Nakład jednego wydania CGD to 4 500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57 926 egzemplarzy. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. - brak ogłoszeń |
| 12.07.2011r. | Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego | INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Pismo skierowane do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o naborach wniosków. |
| 16.08.2011r. 09.09.2011r. | Strona internetowa LGD Strona internetowa LGD | Informacja dotycząca naborów wniosków: „Małe projekty”, „Odnowy i rozwoju wsi” Informacja dotycząca naborów wniosków: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 20.09.2011r. |  | Informacja (skierowana do wójtów i burmistrza z terenu działania LGD „Dolina Drwęcy”, do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz do ARiMR Biuro Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu) dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dla działania: :Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 06.10.2011r. |  | Wysyłka (do wszystkich proboszczów parafii z obszaru LGD „Dolina Drwęcy” informacji o możliwości składania przez mieszkańców wniosków o przyznanie pomocy wraz z prośbą o odczytanie informacji na Mszach niedzielnych. |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak |

| Daty szkoleń Gm. Golub-Dobrzyń – 03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie – 09.11.2010r. Gm. Radomin – 05.11.2010r. Gm. Zbójno – 09.11.2010r. Data szkolenia 25.11.2010r. 11.09.2010r. 27.09.2011r. 21-22.10.2011r. | Gm. Golub-Dobrzyń – Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin – Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno – świetlica wiejska w Działyniu Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Przysiek Golub-Dobrzyń Wiżajny | Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia te były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub-Dobrzyń – 6 uczestników, Gm. Kowalewo Pomorskie – 6 uczestników, Gm. Radomin – 2 uczestników, Gm. Zbójno – 13 uczestników. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI W KIERUNKU NIEROLNICZYM NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”. Liczba uczestników – 2. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać założenia LSR. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Liczba uczestników – 6. Szkolenie z zakresu rozwoju lokalnego – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem. Liczba uczestników – 20. |
| --- | --- | --- |

8. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010 roku było to 31 udzielonych porad łącznie. Udzielenie doradztwa od stycznia br. Do dnia 31 marca 2011r. – 6 udzielonych porad Udzielenie doradztwa od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. – 20 udzielonych doradztw |
|  |  | Wydanie folderu pn. „Pozyskaj dofinansowanie z Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę działania „Dolina Drwęcy” – (29.11.2011r. – data z protokołu zdawczo-odbiorczego) Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień – 4 095 odwiedzin Wrzesień – 3 861 odwiedzin Październik – 3 984 odwiedzin Listopad – 4 525 odwiedzin Grudzień – 4 345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. Dane od stycznia br. do dnia 31 marca 2011r. Styczeń – 5 179 Luty – 3 173 Marzec – 3 398 |
|  |  | Dane od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. Kwiecień – 2 458 Maj – 3 118 Czerwiec – 3 095 Lipiec – 4 404 Sierpień – 14 059 Wrzesień – 5 189 Październik – 5 998 Listopad – 4 736 Grudzień – 6 364 |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej na stronach naszych członków. Taki link umieściła gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r. – CGD 29.04.2010r. – CGD 06.05.2010r. – CGD 03.08.2010r. – Gazeta Pomorska 05.08.2010r. - CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety Pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Nakład jednego wydania CGD to 4 500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57 926 egzemplarzy. Od stycznia br. do marca 2011r, - brak ogłoszeń |
| 12.07.2011r. | Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego | INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Pismo skierowane do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o naborach wniosków. |
| 16.08.2011r. 09.09.2011r. | Strona internetowa LGD Strona internetowa LGD | Informacja dotycząca naborów wniosków: „Małe projekty”, „Odnowy i rozwoju wsi” Informacja dotycząca naborów wniosków: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 20.09.2011r. |  | Informacja skierowana do wójtów i burmistrza z terenu działania LGD „Dolina Drwęcy”, do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz do ARiMR Biuro Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu) dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 06.10.2011r. |  | Wysyłka (do wszystkich proboszczów parafii z obszaru LGD „Dolina Drwęcy” informacji o możliwości składania przez mieszkańców wniosków o przyznanie pomocy wraz z prośbą o odczytanie informacji na Mszach niedzielnych. |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak |

| Daty szkoleń Gm. Golub-Dobrzyń – 03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie – 09.11.2010r. Gm. Radomin – 05.11.2010r. Gm. Zbójno – 09.11.2010r. Data szkolenia 25.11.2010r. 11.09.2010r. 27.09.2011r. 21-22.10.2011r. | Gm. Golub-Dobrzyń – Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin – Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno – świetlica wiejska w Działyniu Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Przysiek Golub-Dobrzyń Wiżajny | Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia te były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub-Dobrzyń – 6 uczestników, Gm. Kowalewo Pomorskie – 6 uczestników, Gm. Radomin – 2 uczestników, Gm. Zbójno – 13 uczestników. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI W KIERUNKU NIEROLNICZYM NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”. Liczba uczestników – 2. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać założenia LSR. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. Od stycznia br. do 31 marca 2011r. – brak INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Liczba uczestników – 6. Szkolenie z zakresu rozwoju lokalnego – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem. Liczba uczestników – 20. |
| --- | --- | --- |

9. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym:

Uległy zmianie (od stycznia br. do 31 marca 2011r. ) zapisy w Lokalnej strategii Rozwoju – zostały dostosowane do zmienionych przepisów odnoszących się do realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Uległy aktualizacji zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie budżetu i harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy pozostają ze sobą zgodne. Według obowiązującego harmonogramu w I kwartale 2010r. podano do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Pomimo prowadzonych starań nakierowanych na rozpropagowanie w/w działań na obszarze LGD, w odpowiedzi na oba ogłoszone nabory nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie. Mając na uwadze powyższe, kwotę uwzględnioną w budżecie dla powyższych naborów z roku 2010 przesunięto w całości na kolejny rok (ze względu na to, iż w odpowiedzi na ogłoszone nabory nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie, przewidziane na rok 2010 środki finansowe odnoszące się do w/w działań nie będą mogły być wykorzystane w naborach wniosków o dofinansowanie w roku 2010).

Zmiany wprowadzone do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą:

- przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla działania „odnowa i rozwój wsi” z roku 2008-09 na rok 2012;

- przesunięcia kwoty przeznaczonej dla działania „Odnowa i rozwój wsi” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na brak Państwa zgody na podanie do publicznej wiadomości naboru wniosków o dofinansowanie dla tego działania w roku 2010;

- przesunięcia kwot przeznaczonych dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na to, iż w odpowiedzi na ogłoszone nabory nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie dla tych działań;

- przesunięcia kwot przeznaczonych dla działań „Przygotowanie projektów współpracy” i „Realizacja projektów współpracy” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na to, iż nie było możliwości realizacji w/w działań w roku 2010;

- przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach działania „Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)” i „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” z lat 2008-2010 na lata 2011-2015, w celu dostosowania się w szczególności do Państwa uwag odnoszących się do złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” na lata 2011-2015;

Ponadto w budżecie załączonej Lokalnej Strategii Rozwoju poprawiono błąd rachunkowy.

INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R.

- aneks nr 2 do umowy PRW.I-3040-UE-749/2009 6933-UM0200018/09 z dnia 3 lipca 2009r. – dotyczy zmian w zakresie wskaźników, wskazań związanych z monitoringiem i ewaluacją danych dotyczących członków LGD oraz osób ich reprezentujących;

- aneks nr 3 do umowy PRW.I-3040-UE-749/2009 6933-UM0200018/09 z dnia 3 lipca 2009r. – dotyczy zmian w zakresie: harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy; składu członków Rady LGD; reprezentacji Gminy Golub-Dobrzyń i Gminy Radomin; zmian związanych ze statutem naszej organizacji.

10. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:

| Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) |  | Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem przedmiotu umów) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatrudniony | Wymiar czasu pracy | Przedmiot umowy | Liczba umów |
| 1 | Pełen etat | Umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy, umowy najmu lokalu | 29 |

11. Opis działalności LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:

Uczestnictwo – w działaniach realizowanych przez KSOW – w szczególności w szkoleniach.

INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R.

Uczestnictwo – w działaniach realizowanych przez KSOW – w szczególności w szkoleniach.

12. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

| Cel ogólny | Wskaźniki oddziaływania | Stan początkowy | Stan na rok 2011 (do 31 grudnia 2011) | Stan docelowy | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Stan początkowy | Stan na rok 2011 (do 31 grudnia 2011) | Stan docelowy | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Stan na rok 2011 (do 31 grudnia 2011) | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | Wskaźnik oddziaływania nr 1 Odsetek osób/ podmiotów postrzegających, iż zwiększyła się integracja społeczności lokalnej na obszarze LGD (% badanych) Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: wzrost o min. 2% w stosunku do danych z 2011r. | 0 | 81% | 2 | Cel szczegółowy 1.1 Wzrost zamożności społeczeństwa poprzez stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej/różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009r.): 0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min. 20 | 0 | 2 | 20 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej/ różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) (szt.) Stan początkowy (2009r.): 0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.3 | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno- wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno- promocyjnych) (osoby/egz.) Stan początkowy (2009r.): 0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r. min. 3 000 | 0 | 3000 | 3000 |  | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba działań o charakterze informacyjno – wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej/promocji lokalnej działalności (np. publikacja materiałów informacyjno- promocyjnych) (szt.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r. min2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy 1.2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój infrastruktury służących poprawie jakości życia mieszkańców i wzmocnieniu ich integracji | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo- warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury/sportu/rekreacji (osoby/podmioty) stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.30 | 0 | 20 | 30 | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze szkoleniowo-warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury/sportu/rekreacji (np. szkolenia, warsztaty) (szt.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min3 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym/sportowym (określone w oparciu) o deklaracje organizatorów) (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.300 | 0 | 0 | 300 | j/w | Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń o charakterze kulturalnym/ rekreacyjnym/sportowym (szt.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: 3 | 0 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j/w | Wskaźnik produktu Liczba wybudowanych/ wyremontowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym/ sportowym/rekreacyjnym (szt.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min10 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | Wskaźnik oddziaływania Odsetek osób/podmiotów postrzegających obszar LGD za atrakcyjny turystycznie (% badanych) szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: wzrost o min: 2% w stosunku do danych z 2011r. | 0 | 97% | 2 | Cel szczegółowy nr II.1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej z wykorzystaniem zasobów obszaru „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 liczba osób/ podmiotów, które uczestniczyły w działaniach szkoleniowo-doradczych służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności turystycznej/ okołoturystycznej (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.8 | 0 | 27 | 8 | Przedsięwzięcie Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności turystycznej/ okołoturystycznej (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.w. | Liczba wybudowanych/wyremontowanych/ oznakowanych/ wyposażonych obiektów o charakterze turystycznym/ okołoturystycznym (szt.) stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.2 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy nr II.2 Promocja obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.500 | 0 | 3000 | 5000 | Przedsięwzięcie 4 Promocja lokalnych zasobów | Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (szt.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno- wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno- promocyjnych) (osoby/egz.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.3000 | 0 | 3000 | 3000 | Przedsięwzięcie j/w | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze informacyjno- wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. publikacja materiałów informacyjno- promocyjnych) (szt.) stan początkowy (2009r.):0 szacunkowa wartość docelowa w 2015r.: min.2 | 1 | 2 |

13. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot | Liczba |
| --- | --- |
| Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | 19 |
| Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) | 0 |
| Organizacje pozarządowe | 0 |
| Inne podmioty | 0 |
| RAZEM | 19 |

14. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

| Daty naborów wniosków | Nabór na działanie | Liczba złożonych wniosków | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.08.2011r.-20.09.2011r. | 413”odnowa i rozwój wsi” | 7 | 7 |
| 29.08.2011r.-20.09.2011r. | „Małe projekty” | 9 | 9 |
| 26.09.2011r.-24.10.2011r. | 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 1 | 1 |
| 26.09.2011r.-24.10.2011r. | 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 1 | 1 |

15. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji uzależniające ilość przyznanych punktów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” od stopnia realizacji celów LSR, tzn. w jakim stopniu operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR:

TAK	NIE X

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

16. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oceniające innowacyjność operacji:

TAK	NIE X

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

17. Członkowie LGD:

| Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej | Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- |
| 51 | 51 |

18. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013: 0 zł.

19. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?

TAK X	NIE

| Pracownik LGD | Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |
| Magdalena Gadomska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |
| Marta Kosińska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Specjalista ds. projektów |

20. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?

TAK X	NIE

| Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

21. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku 2011

| Posiedzenie z 29.09.2011r. – „Małe projekty” | 14 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Posiedzenie z 29.09.2011r. – „Odnowa i rozwój wsi” | 14 | 12 |
| Posiedzenie z 24.10.2011r. – „Odnowa i rozwój wsi” | 14 | 9 |
| Posiedzenie z 24.10.2011r. – „Małe projekty” | 14 | 9 |
| Posiedzenie z 08.11.2011r. – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 14 | 13 |
| Posiedzenie z 08.11.2011r. – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 14 | 13 |
| Posiedzenie z 24.11.2011r. – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 14 | 8 |
| Posiedzenie z 24.11.2011r. – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 14 | 8 |

22. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):

| Lp. | Sieci regionalne formalne |
| --- | --- |
| 1. | Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – KSOW |
| Lp. | Inne formy współpracy |
| 1 | brak |

23. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:

| Wydarzenie | Data | Miejsce |
| --- | --- | --- |
| brak | - | - |

24. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:				Podpis:			      Pieczęć:

31.05.2013