SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2010r.

LGD „DOLINA DRWĘCY”

1. Liczba ludności objęta LSR:

| Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. | Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR |
| --- | --- |
| 32.544 | - |

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:

| Cele ogólne | Budżet celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Budżet przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 3 255 334,00 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 523 645,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 2 731 689,00 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 1 562 658,00 | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | 1 184 297,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | 378 361,00 |

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:

| Cele ogólne | Realizacja celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Realizacja przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 29 202,93 Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym do członków Rady LGD Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym szczególnie do osób, podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności społecznej i innej Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym szczególnie do osób, podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności gospodarczej Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym szczególnie do jednostek samorządu terytorialnego | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 29 202,93 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 0,00 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 15 481,60 Wydanie folderu pn. Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru „Doliny Drwęcy” Organizacja / Cele / Działania / Adresaci | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i około turystycznej | 0,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | 15 481,60 |

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

| Rok | Projekt współpracy | Pomoc przyznana LGD | Pomoc wypłacona LGD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Nie był realizowany | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Liczba kontroli |
| --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | - Wniosek o przyznanie pomocy - Wniosek o płatność - Etap ex-post | 1 |

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |
| --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |

7. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010r. było to 31 udzielonych porad łącznie. |
|  |  | Wydanie folderu pn. „Lokalne zasoby obszaru „Doliny Drwęcy” Przyroda, Historia, Kultura” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Wydanie folderu pn. „Lokalna aktywność na obszarze „Doliny Drwęcy” Przykładowe działalności” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o założeniach LSR. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień – 4 095 odwiedzin Wrzesień – 3 861 odwiedzin Październik – 3 984 odwiedzin Listopad – 4 525 odwiedzin Grudzień – 4 345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r. – CGD 29.04.2010r. – CGD 06.05.2010r. – CGD 03.08.2010r. – Gazeta Pomorska 05.08.2010r. - CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety Pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje o założeniach LSR. Nakład jednego wydania CGD to 4 500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57 926 egzemplarzy. |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
| Daty szkoleń Gm. Golub-Dobrzyń – | Gm. Golub-Dobrzyń – Urząd Gminy Golub- | Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń |
| 03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie – 09.11.2010r. Gm. Radomin – 05.11.2010r. Gm. Zbójno – 09.11.2010r. | Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin – Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno – świetlica wiejska w Działyniu | LSR. Szkolenie pn. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia te były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub-Dobrzyń – 6 uczestników, Gm. Kowalewo Pomorskie – 6 uczestników, Gm. Radomin – 2 uczestników, Gm. Zbójno – 13 uczestników. |
| Data szkolenia 25.11.2010r. | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI W KIERUNKU NIEROLNICZYM NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”. Liczba uczestników – 2. |
| 11.09.2010r. | Przysiek | LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać założenia LSR. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. |

8. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010 roku było to 31 udzielonych porad łącznie. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień – 4 095 odwiedzin Wrzesień – 3 861 odwiedzin Październik – 3 984 odwiedzin Listopad – 4 525 odwiedzin Grudzień – 4 345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD |
|  |  | przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r. – CGD 29.04.2010r. – CGD 06.05.2010r. – CGD 03.08.2010r. – Gazeta Pomorska 05.08.2010r. - CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety Pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Nakład jednego wydania CGD to 4 500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57 926 egzemplarzy. |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. |
| Daty szkoleń Gm. Golub-Dobrzyń – 03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie – 09.11.2010r. Gm. Radomin – 05.11.2010r. Gm. Zbójno – 09.11.2010r. | Gm. Golub-Dobrzyń – Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin – Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno – świetlica wiejska w Działyniu | Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Szkolenie pn. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia te były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub-Dobrzyń – 6 uczestników, Gm. Kowalewo Pomorskie – 6 uczestników, Gm. Radomin – 2 uczestników, Gm. Zbójno – 13 uczestników. |
| Data szkolenia 25.11.2010r. | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD: LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Szkolenie pn. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RÓŻNICO-WANIE DZIAŁALNOŚCI W KIERUNKU NIEROLNICZYM NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”. Liczba uczestników – 2. |
| 11.09.2010r. | Przysiek | LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. |

9. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym:

Brak w 2010r.

10. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:

| Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) |  | Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem przedmiotu umów) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatrudniony | Wymiar czasu pracy | Przedmiot umowy | Liczba umów |
| 1 | Pełen etat | Umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy, umowy najmu lokalu | 36 |

11. Opis działalności LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:

Uczestnictwo – w działaniach realizowanych przez KSOW – w szczególności w szkoleniach.

12. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

| Cel ogólny | Wskaźniki oddziaływania | Stan początkowy | Stan na rok 2010 | Stan docelowy | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Stan początkowy | Stan na rok 2010 | Stan docelowy | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Stan na rok 2010 | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkań ców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | Wskaźnik oddziaływania nr 1 Liczba o jaką zwiększyła się ilość zarejestrowanych działalności gospodarczych w ramach ewidencji prowadzonych przez gminy na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR (szt.) (na podstawie: dane uzyskane z gmin) | 0 | 0 | 12 | Cel szczegółowy 1.1 Wzrost zamożności społeczeństwa poprzez stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób i podmiotów, które nabyły wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju przedsiębiorczości i różnicowania działalności w kierunku nierolniczym (osoby/podmioty) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ARiMR) | 0 | 0 | 30 | Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba zrealizowanych operacji o charakterze szkoleniowo- doradczym nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ ARiMR) | 0 | 5 |

|  | Wskaźnik oddziaływania nr 2 % o jaki zwiększyła się liczba podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR na podstawie zgłoszeń do stworzonej przez LGD bazy obiektów turystycznych | 0 | 0 | 20 |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba osób i podmiotów, które zadeklarowały chęć uczestniczenia/ uczestniczyły w operacjach nakierowanych na tworzenie lub rozwój działalności gospodarczych z wykorzystaniem lokalnych zasobów (osoby/podmioty) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ARiMR) | 0 | 0 | 2 | Przedsięwzięcie nr I.1.2 Propagowanie działalności gospodarczej oraz promocja lokalnej wytwórczości i wskazywanie dobrych praktyk w wykorzystaniu lokalnych zasobów do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba zrealizowanych operacji o charakterze informacyjnym służących propagowaniu działalności gospodarczej oraz promocji lokalnej wytwórczości i wskazywaniu dobrych praktyk w wykorzystaniu lokalnych zasobów do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ARiMR) | 0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 3 % o jaki zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR na podstawie danych PUP | 0 | 0 | 1 |  | Wskaźnik rezultatu nr 3 Liczba osób i podmiotów, które utworzyło nową lub rozwinęło istniejącą działalność gospodarczą/ pozarolniczą (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 0 | 20 | Przedsięwzięcie nr I.1.3 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej oraz różnicowanie działalności w kierunku pozarolniczej | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba zrealizowanych operacji służących podjęciu lub rozwojowi działalności gospodarczej oraz różnicowaniu działalności w kierunku pozarolniczej (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ ARiMR) | 0 | 20 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 1 % uczestników operacji o charakterze ogólno-edukacyjnym służących podniesieniu wiedzy i umiejętności mieszkańców i lokalnych organizacji działających na ich rzecz, które zadeklarowały w ramach przeprowadzonych badań ewaluacyjnych (ankietowych na zlecenie LGD) chęć dalszego rozwijania i pogłębiania zdobytej w ramach operacji wiedzy – wartość średnia | 0 | 0 | 80 | Cel szczegółowy 1.2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój infrastruktury służących poprawie jakości życia mieszkańców i wzmocnieniu ich integracji | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób i podmiotów, które uczestniczyły w operacjach o charakterze ogólno-edukacyjnym służących podniesieniu wiedzy i umiejętności mieszkańców i lokalnych organizacji działających na ich rzecz (osoby/podmioty) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ARiMR) | 0 | 105 | 150 | Przedsięwzięcie nr I.2.1 Organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, służących podniesieniu wiedzy i umiejętności mieszkańców i lokalnych organizacji działających na ich rzecz, w tym tworzenie możliwości dostępu do sieci Internet | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba zrealizowanych operacji o charakterze ogólno-edukacyjnym służących podniesieniu wiedzy i umiejętności mieszkańców i lokalnych organizacji działających na ich rzecz, w tym tworzenie możliwości dostępu do sieci Internet (np. szkolenia, warsztaty) (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ ARiMR) | 3 | 5 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 2 % mieszkańców oceniających, iż zwiększyły się możliwości spędzania wolnego czasu w gronie mieszkańców mojej wsi/gminy/ obszaru LGD (w oparciu o badania zrealizowane na próbie mieszkańców) | 0 | 0 | 70 |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba uczestników imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub sportowym (określone w oparciu o deklaracje realizatorów operacji) (osoby/podmioty) | 0 | 0 | 1800 | Przedsięwzięcie nr I.2.2 Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba zrealizowanych operacji obejmujących imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub sportowym (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ ARiMR) | 0 | 30 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 3 % mieszkańców oceniających, iż zwiększyły się możliwości spędzania wolnego czasu – zwiększyła się oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjna mojej wsi/gminy/ obszaru LGD ( oparciu o badania zrealizowane na próbie mieszkańców) | 0 | 0 | 70 |  | Wskaźnik rezultatu nr 3 Liczba wybudowanych/ wyremontowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno- kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR | 0 | 0 | 35 | Przedsięwzięcie nr I.2.3 Tworzenie i rozwój infrastruktury o charakterze społeczno- kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym służącej ogółowi mieszkańców wraz z jej wyposażeniem, w tym podejmowanie działań związanych z kształtowaniem i dostosowaniem przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców i poprawy estetyki wsi | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba zrealizowanych operacji służących tworzeniu i rozwojowi infrastruktury o charakterze społeczno- kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym lub jej wyposażeniu (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR | 0 | 35 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 1 % mieszkańców oceniających pozytywnie działalność LGD i jej wpływ na rozwój lokalny (w oparciu o badania zrealizowane na próbie mieszkańców) | 0 | 0 | 60% | Cel szczegółowy 1.3 Rozwój Lokalnej Grupy Działania jako platformy współdziałania sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego wspierającej integrację i sprawną realizację LSR | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba LSR realizowanych przez LGD (na podstawie: dane własne LGD) | 1 | 1 | 1 | Przedsięwzięcie nr I.3.1 Powołanie i funkcjonowanie biura LGD (na podstawie: dane własne LGD) | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba powołanych i funkcjonujących biur LGD w okresie realizacji LSR (szt.) (na podstawie: dane własne LGD) | Biuro LGD powołane w 2009 roku | 1 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 2 % mieszkańców oceniających pozytywnie działalność LGD i jej wpływ na rozwój lokalny (w oparciu o badania zrealizowane na próbie mieszkańców) | 0 | 0 | 60% |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba osób, która uczestniczyła w szkoleniach służących poprawie efektywności działania (osoby) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 15 | 20 | Przedsięwzięcie nr I.3.2 Szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz członków Rady LGD służących poprawie efektywności działania | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba zrealizowanych szkoleń dla pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków Rady LGD i szkoleń zewnętrznych w których osoby te uczestniczyły (szt.) (na podstawie: dane własne LGD) | 1 | 22 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 3 Liczba uchwał zmieniających LSR w celu jej dostosowania do zmienionych uwarunkowań obszaru objętego LSR (na podstawie: badania/dane własne LGD) | 0 | 0 | 3 |  | Wskaźnik rezultatu nr 3 Liczba opracowanych raportów z badań dotyczących obszaru objętego LSR ( na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 0 | 4 | Przedsięwzięcie nr I.3.3 Prowadzenie badań dotyczących obszaru objętego LSR | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba zrealizowanych badań dotyczących obszaru objętego LSR (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 4 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 4 % wykorzystania środków przewidzianych w LSR (na podstawie: dane własne LSR) | 0 | 0 | 100 |  | Wskaźnik rezultatu nr 4 Liczba operacji wybranych przez LGD do wsparcia w ramach LSR (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 0 | 115 | Przedsięwzięcie nr I.3.4 Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD | Wskaźnik produktu nr 4 Liczba zrealizowanych akcji informacyjnych o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD (na podstawie: dane własne LGD) | 1 | 5 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 5 Liczba celów szczegółowych do osiągnięcia których przyczyniły się projekty współpracy ( na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 0 | 2 |  | Wskaźnik rezultatu nr 5 Liczba zrealizowanych projektów współpracy (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 0 | 2 | Przedsięwzięcie nr I.3.5 Przygotowanie projektów współpracy służących realizacji celów LSR | Wskaźnik produktu nr 5 Liczba zrealizowanych operacji służących przygotowaniu projektów współpracy (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 2 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | Wskaźnik oddziaływania nr 1 % o jaki zwiększyła się ilość podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR na podstawie zgłoszeń do stworzonej przez LGD bazy obiektów turystycznych | 0 | 0 | 20 | Cel szczegółowy nr 2.1 Rozwój bazy turystycznej i około-turystycznej z wykorzystaniem i poprawą stanu zasobów obszaru „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób i podmiotów, które nabyły wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia i rozwoju działalności turystycznej i około-turystycznej (osoby/podmioty) (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 0 | 80 | Przedsięwzięcie nr II.1.1 Organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, nakierowanych na tworzenie i rozwój działalności turystycznej i około-turystycznej ( podstawie: dane własne LGD) | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba zrealizowanych operacji o charakterze szkoleniowo- doradczym nakierowanych na tworzenie i rozwój działalności turystycznej i około-turystycznej (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 4 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 2 % o jaki zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR ( na podstawie: danych PUP) | 0 | 0 | 1 |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba osób i podmiotów, które utworzyło nową lub rozwinęło istniejącą działalność gospodarczą/ pozarolniczą przyczyniającą się do rozwoju bazy turystycznej i około-turystycznej (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 0 | 6 | Przedsięwzięcie nr II.1.2 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej oraz różnicowanie działalności w kierunku pozarolniczej przyczyniającej się do rozwoju bazy turystycznej i około-turystycznej | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba zrealizowanych operacji obejmujących podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz różnicowaniu działalności w kierunku pozarolniczej przyczyniającej się do rozwoju bazy turystycznej i około-turystycznej (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 6 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 3 % o jaki zwiększyła się liczba produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, zgłoszonych do stworzonej przez LGD bazy produktów lokalnych wykorzystujących lokalne zasoby obszaru objętego LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR | 0 | 0 | 5 |  | Wskaźnik rezultatu nr 3 Liczba produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, zgłoszonych do stworzonej przez LGD bazy produktów lokalnych wykorzystujących lokalne zasoby obszaru objętego LSR (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 0 | 2 | Przedsięwzięcie nr II.1.3 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba zrealizowanych operacji służących inicjowaniu powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 4 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 4 % podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej zgłoszonych do stworzonej przez LGD bazy tego typu obiektów, wskazujących w ramach przeprowadzonych badań na wzmożony ruch turystyczny | 0 | 0 | 60 |  | Wskaźnik rezultatu nr 4 Liczba zbudowanych, odbudowanych, wyremontowanych, oznakowanych lub wyposażonych obiektów malej infrastruktury turystycznej (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 0 | 6 | Przedsięwzięcie nr II.1.4 Budowa, odbudowa, remont, oznakowanie lub wyposażenie małej infrastruktury turystycznej (w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych oraz miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego, w tym urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku) | Wskaźnik produktu nr 4 Liczba zrealizowanych operacji obejmujących budowę, odbudowę, remont, oznakowanie lub wyposażenie małej infrastruktury turystycznej (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 6 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 5 % podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej zgłoszonych do stworzonej przez LGD bazy tego typu obiektów, wskazujących w ramach przeprowadzonych badań na wzmożony ruch turystyczny | 0 | 0 | 60 |  | Wskaźnik rezultatu nr 5 Liczba zachowanych (odnowionych), odtworzonych, zabezpieczonych lub oznakowanych obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, krajobrazowego lub przyrodniczego (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 0 | 10 | Przedsięwzięcie nr II.1.5 Zachowanie (odnowienie), odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, krajobrazowego lub przyrodniczego (w szczególności przez: odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; tworzenia i rozwoju lokalnych muzeów wraz z ich wyposażeniem, rewitalizację budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwację lokalnych pomników historycznych i miejsc pa-mięci; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków) | Wskaźnik produktu nr 5 Liczba zrealizowanych operacji służących zachowaniu (odnowieniu), odtworzeniu, zabezpieczeniu lub oznakowaniu cennego, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, krajobrazowego lub przyrodniczego (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 10 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 1 % o jaki zwiększyła się liczba podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR na podstawie zgłoszeń do stworzonej przez LGD bazy obiektów turystycznych | 0 | 0 | 20 | Cel szczegółowy nr 2.2 Promocja obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 % podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej zgłoszonych do stworzonej przez LGD bazy tego typu obiektów, wskazujących w ramach przeprowadzonych badań na wzmożony ruch turystyczny (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 0 | 60 | Przedsięwzięcie nr II.2.1 Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba zrealizowanych operacji obejmujących imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub sportowym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 12 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 2 % o jaki zwiększyła się liczba podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR na podstawie zgłoszeń do stworzonej przez LGD bazy obiektów turystycznych | 0 | 0 | 20 |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 % podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej zgłoszonych do stworzonej przez LGD bazy tego typu obiektów, wskazujących w ramach przeprowadzonych badań na poprawę promocji walorów obszaru „Dolina Drwęcy” (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 0 | 60 | Przedsięwzięcie nr II.2.2 Promocja lokalnej twórczości, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba zrealizowanych operacji nakierowanych na promocję lokalnej twórczości, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 5 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 3 % podmiotów działających w branży turystycznej (agroturystyka) i około-turystycznej zgłoszonych do stworzonej przez LGD bazy tego typu obiektów, wskazujących w ramach przeprowadzonych badań na poprawę promocji walorów obszaru „Dolina Drwęcy” | 0 | 0 | 60 |  | Wskaźnik rezultatu nr 3 Liczba stworzonych i rozwiniętych baz informacyjnych służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 0 | 3 | Przedsięwzięcie nr II.2.3 Tworzenie i rozwój bazy informacyjnej służącej promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” poprzez działalność informacyjno-wydawniczą (strony www, publikacje tematyczne, bazy informacyjne, biuletyny, itp.) | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba zrealizowanych operacji obejmujących tworzenie i rozwój bazy informacyjnej służącej promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 12 |

13. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot | Liczba |
| --- | --- |
| Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | 24 |
| Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) | 1 |
| Organizacje pozarządowe | 3 |
| Inne podmioty | 3 |
| RAZEM | 31 |

14. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

| Daty naborów wniosków | Nabór na działanie | Liczba złożonych wniosków | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.01.210r. do 15.02.2010r. | ”Odnowa i rozwój wsi” | 5 | 5 |
| 19.04.2010r. do 18.05.2010r. | „Małe projekty” | 14 | 14 |
| 19.05.2010r. do 15.06.2010r. | „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 0 | 0 |
| 19.05.2010r. do 15.06.2010r. | „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 0 | 0 |

15. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji uzależniające ilość przyznanych punktów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” od stopnia realizacji celów LSR, tzn. w jakim stopniu operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR:

TAK	NIE X

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

16. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oceniające innowacyjność operacji:

TAK	NIE X

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

17. Członkowie LGD:

| Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej | Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- |
| 51 | 52 |

18. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013: 0 zł.

19. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?

TAK X	NIE

| Pracownik LGD | Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |
| Magdalena Gadomska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

20. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?

TAK X	NIE

| Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

21. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku 2011

| Posiedzenie 23.02.2010 | 14 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Posiedzenie 04.03.2010 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 25.05.2010 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 17.06.2010 | 14 | 9 |

22. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):

| Lp. | Sieci regionalne formalne |
| --- | --- |
| 1. | Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – KSOW |
| Lp. | Inne formy współpracy |
| 1 | brak |

23. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:

| Wydarzenie | Data | Miejsce |
| --- | --- | --- |
| „Barwy Lata Dary Jesieni” | 11.09.2010 | Przysiek |

24. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:				Podpis:			      Pieczęć:

31.05.2013