SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2011 r. (od stycznia br. do 31 marca 2011 r.)

LGD „DOLINA DRWĘCY”

1. Liczba ludności objęta LSR:

| Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. | Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR |
| --- | --- |
| 32.544 | - |

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:

| Cele ogólne | Budżet celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Budżet przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 3255334,00 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 523645,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 2731689,00 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 1562658,00 | Przedsięwzięcie nr 3 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | 1184297,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 4 Promocja lokalnych zasobów | 378361,00 |

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:

| Cele ogólne | Realizacja celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Realizacja przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | Z wniosku o płatnośc (3 gminy/beneficjenci) 361.396,00 zł. Z aneksu do umowy (1 gmina/beneficjent) 142.061,00 zł. Z umowy o dofinansowanie (1 gmina/beneficjent) 199.596,00 zł. (informacje uzyskane z gmin) | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Otrzymaliśmy informację o danych poprzetargowych z operacji realizowanych przez naszych beneficjentów. |

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

| Rok | Projekt współpracy | Pomoc przyznana LGD | Pomoc wypłacona LGD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011(do 31 marca 2011 r) | Nie był realizowany | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Liczba kontroli |
| --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post | 1 |

Od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. LGD „Dolina Drwęcy” nie podlegała kontroli.

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Grupa docelowa 1 Sektor publiczny = 5 gmin należących na obszarze LGD „Dolina Drwęcy” |
|  | Grupa docelowa 2 Sektor społeczny =Parafia Rzymsko-Katolicka w Nowogrodzie gmina Golub-Dobrzyń („z małych projektów" |

- Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010 roku było to 31 udzielonych porad łącznie. Udzielenie doradztwa od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. - 6 udzielonych porad |
|  |  | Wydanie folderu pn. „Lokalne zasoby obszaru „Doliny Drwęcy” Przyroda, Historia, Kultura Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Wydanie folderu pn.”Lokalna aktywność na obszarze „Doliny Drwęcy” Przykładowe działalności” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o założeniach LSR. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień-4095 odwiedzin Wrzesień-3861 odwiedzin Październik-3984 odwiedzin Listopad-4525 odwiedzin Grudzień-4345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. Dane od stycznia do dnia 31 marca 2011 r. Styczeń – 5179 Luty – 3173 Marzec - 3398 |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r.-CGD 29.04.2010r-CGD 06.05.2010r.-CGD 03.08.2010r.-Gazeta Pomorska 05.08.2010r. – CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje o założeniach LSR. Nakład jednego wydania CGD to 4500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57926 egzemplarzy Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak ogłoszeń |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| Daty szkoleń Gm. Golub- Dobrzyń-03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie09.11.2010r. Gm. Radomin-05.11.2010 Gm. Zbójno-09.11.2011 | Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. Rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia to były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub- Dobrzyń-6 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-6 uczestników Gm. Radomin-6 uczestników Gm. Zbójno-13 uczestników Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| Data szkolenia 25.11.2010r. | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”. Lczba uczestników-2. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| 11.09.2010r. | Przysiek | LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać założenia LSR. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |

- Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010 roku było to 31 udzielonych porad łącznie. Udzielenie doradztwa od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. - 6 udzielonych porad |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień-4095 odwiedzin Wrzesień-3861 odwiedzin Październik-3984 odwiedzin Listopad-4525 odwiedzin Grudzień-4345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. Dane od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. Styczeń – 5179 Luty – 3173 Marzec - 3398 |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r.-CGD 29.04.2010r-CGD 06.05.2010r.-CGD 03.08.2010r.-Gazeta Pomorska 05.08.2010r. – CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Nakład jednego wydania CGD to 4500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57926 egzemplarzy. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak ogłoszeń |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| Daty szkoleń Gm. Golub- Dobrzyń-03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie09.11.2010r. Gm. Radomin-05.11.2010 Gm. Zbójno-09.11.2011 | Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Szkolenie pn. Rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia to były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub- Dobrzyń-6 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-6 uczestników Gm. Radomin-6 uczestników Gm. Zbójno-13 uczestników Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| Data szkolenia 25.11.2010r. | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.. Szkolenie pn. Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”. Lczba uczestników-2. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| 11.09.2010r. | Przysiek | LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |

- Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym:

Uległy zmianie (od stycznia br. Do 31 marca 201 r.) zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju  - zostały dostosowane do zmienionych przepisów odnoszących się do realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Uległy aktualizacji zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie budżetu i harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy pozostają ze sobą zgodne. Według obowiązującego harmonogramu w I kwartale 2010 r. podano do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Pomimo prowadzonych starań nakierowanych na rozpropagowanie w/w działań na obszarze LGD, w odpowiedzi na oba ogłoszone nabory nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie. Mając na uwadze powyższe, kwotę uwzględnioną w budżecie dla powyższych naborów z roku 2010 przesunięto w całości na kolejny rok (ze względu na to, iż w odpowiedzi na ogłoszone nabory nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie, przewidziane na rok 2010 środki finansowe odnoszące się do w/w działań nie będą mogły być wykorzystane w naborach wniosków o dofinansowanie w roku 2010).

Zmiany wprowadzone do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą:

- przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla działania „Odnowa i rozwój wsi” z roku 2008-09 na rok 2012;

- przesunięcia kwoty przeznaczonej dla działania „Odnowa i rozwój wsi” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na brak Państwa zgody na podanie do publicznej wiadomości naboru wniosków o dofinansowanie dla tego działania w roku 2010;

- przesunięcia kwot przeznaczonych dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na to, iż w odpowiedzi na ogłoszone nabory nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie w dla tych działań;

- przesunięcia kwot przeznaczonych dla działań „Przygotowanie projektów współpracy” i „Realizacja projektów współpracy” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na to, iż nie była możliwość realizacji w/w działań w roku 2010;

- przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach działań „Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)” i „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” z lat 2008-2010 na lata 2011-2015, w celu dostosowania się w szczególności do Państwa uwag odnoszących się do złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” na lata 2011-2015;

Ponadto, iż w budżecie załączonej Lokalnej Strategii Rozwoju poprawiono błąd rachunkowy.

10. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:

| Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) | Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem przedmiotu umów) |
| --- | --- |
| Zatrudniony | Wymiar czasu pracy | Przedmiot umowy | Liczba umów |
| 1 | Pełen etat | Umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy, umowy najmu lokalu | 36 |

- Opis działalności LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:

Uczestnictwo – w działaniach realizowanych przez KSOW – w szczególności w szkoleniach.

12. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

| Cel ogólny | Wskaźniki oddziaływania | Stan początkowy | Stan na rok 2011 ( do 31 marca 2011 | Stan docelowy | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Stan początkowy | Stan na rok 2011 (do 31 marca 2011 | Stan docelowy | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Stan na rok 2011 (do 31 marca 2011 | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | Wskaźnik oddziaływania Odsetek osób / podmiotów postrzegających, iż zwiększyła się integracja społeczności lokalnej na obszarze LGD (% badanych) Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: wzrost o min. 2% w stosunku do danych z 2011 r. | 0 | 0 | 5 | Cel szczegółowy 1.1 I.1. Wzrost zamożności społeczeństwa poprzez stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej/różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.20 | 0 | 2 | 20 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej / różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) (szt.) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.3 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r. min. 3 000 | 0 | 3000 | 3000 |  | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności ( np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) (szt. ) Stan początkowy (2009):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r. min.2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy I.2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój infrastruktury służących poprawie jakości życia mieszkańców i wzmocnieniu ich integracji | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury/sportu/rekreacji (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.30 | 0 | 0 | 30 | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze szkoleniowo – warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury / sportu / rekreacji (np. szkolenia, warsztaty) (szt.) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.3 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym/sportowym (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.300 | 0 | 0 | 300 | j/w | Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń o charakterze kulturalnym / rekreacyjnym / sportowym (szt. ) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:3 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.w. | Wskaźnik produktu Liczba wybudowanych / wyremontowanych / wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym / sportowym / rekreacyjnym (szt.) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.10 | Operacje realizowane- dopiero na podstawie płatności końcowej określi się ilość Liczba wybudowanych / wyremontowanych / wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym / sportowym / rekreacyjnym | 10 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | Wskaźnik oddziaływania Odsetek osób/podmiotów postrzegających obszar LGD za atrakcyjny turystycznie (% badanych) Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: wzrost o min.:2% w stosunku do danych z 2011 r. | 0 | 0 | 2 | Cel szczegółowy nr II. 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej z wykorzystaniem zasobów obszaru „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób / podmiotów, które uczestniczyły w działaniach szkoleniowo-doradczych służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / okołoturystycznej (osoby / podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.8 | 0 | 27 | 8 | Przedsięwzięcie Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / około turystycznej ( np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.w. | Liczba wybudowanych/wyremontowanych / oznakowanych / wyposażonych obiektów o charakterze turystycznym/ około turystycznym (szt.) stan początkowy (2009r.) :0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min. 2 | Operacja zrealizowana. Dopiero na podstawie płatności końcowej określi się ilość | 10 |
|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy nr II.2 Promocja obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby / podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.500 | 0 | 3000 | 500 | Przedsięwzięcie 4 Promocja lokalnych zasobów | Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (szt. ) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących promocji obszar i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.3 000 | 0 | 3000 | 3000 | Przedsięwzięcie j/w | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze informacyjno wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) ( szt. ) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.2 | 1 | 2 |

- Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym: od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r.

| Podmiot | Liczba |
| --- | --- |
| Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | 6 |
| Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) | 0 |
| Organizacje pozarządowe | 0 |
| Inne podmioty | 0 |
| RAZEM | 6 |

14. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

| Daty naborów wniosków | Nabór na działanie | Liczba złożonych wniosków | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2010r. do 15.02.2010r | „Odnowa i rozwój wsi” | 5 | 5 |
| 19.04.2010r do 18.05.2010r. | „Małe projekty” | 14 | 14 |
| 19.05.2010r. do 15.06.2010r. | „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 0 | 0 |
| 19.05.2010r. do 15.06.2010r. | „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 0 | 0 |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Odnowa i rozwój wsi” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Małe projekty” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |

15. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji uzależniające ilość przyznanych punktów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” od stopnia realizacji celów LSR, tzn. w jakim stopniu operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR:

TAK	NIE

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

16. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oceniające innowacyjność operacji:

TAK	NIE

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

17. Członkowie LGD:

| Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej | Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- |
| 51 | 51 |

18. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013: 0 zł.

19. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?

TAK	NIE

| Pracownik LGD | Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |
| Magdalena Gadomska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

20. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?

TAK	NIE

| Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

21. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu

| Posiedzenia | Uprawnieni do głosowania | Obecni na posiedzeniu spośród uprawnionych do głosowania |
| --- | --- | --- |
| Posiedzenie 1 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 2 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 3 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 4 | 14 | 9 |

Od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. nie odbyło się posiedzenie ogranu decyzyjnego.

22. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):

| Lp. | Sieci regionalne formalne |
| --- | --- |
| 1. | Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich-KSOW |  |  |  |  |  |
| Lp. | Inne formy współpracy |
| 1 | brak |  |  |  |  |  |

23. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:

| Wydarzenie | Data | Miejsce |
| --- | --- | --- |
| „Barwy Lata Dary Jesieni” | 11.09.2010 | Przysiek |

Od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. LGD „Dolina Drwęcy” nie brała udziału w targach i wystawach w charakterze wystawcy.

24. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis:			                                                                                  Pieczęć:

30.05.2011 r.