SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2011 R. (od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r.)

LGD „DOLINA DRWĘCY”

1. Liczba ludności objęta LSR:

| Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. | Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR |
| --- | --- |
| 32.544 | - |

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:

| Cele ogólne | Budżet celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Budżet przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 3255334,00 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | 523645,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | 2731689,00 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 1562658,00 | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | 1184297,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | 378361,00 |

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:

| Cele ogólne | Realizacja celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Realizacja przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | „Odnowa i rozwój wsi”- płatność ostateczna Gmina Golub-Dobrzyń – 146 158,00 zł Gmina Kowalewo Pomorskie – 121 082,00 zł Gmina Radomin – 119 083,42 zł Gmina Zbójno – 94 156,00 zł „Małe projekty” – płatność ostateczna Gmina Kowalewo Pomorskie – 16 000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie – 7 361,69 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach – 3 997,98 zł | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Zawarte dane pochodzą z przeprowadzonej wcześniej ankiety monitorującej. |
|  | Szkolenie pn. Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”.: kwotA: 800,00zł szkoleniowiec+100,00zł lokal. | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. | Dane własne LGD |
|  | Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”: KWOTA 680,00ZŁ. | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. | Dane własne LGD |
|  | Szkolenie wyjazdowe z zakresu rozwoju lokalnego – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem: 2755,00 SZKOLENIE + 2100,00ZŁ TRANSPORT. | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Dane własne LGD |
|  | Wydanie folderu pn.”Lokalna aktywność na obszarze „Doliny Drwęcy” Przykładowe działalności” KWOTA: 4392,00ZŁ | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. | Dane własne LGD |
|  | Wydanie folderu pn.”Pozyskaj dofinansowanie z Lokalnej Strategii rozwoju realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Dolina Drwęcy” KWOTA 2952,00ZŁ | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. | Dane własne LGD |
|  | Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym szczególnie do osób podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności społecznej i innej KWOTA 8000,00ZŁ SZKOLENIOWCY + 1000,00 ZŁ LOKAL | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. | Dane własne LGD |
|  | Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym szczególnie do osób podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności gospodarczej KWOTA 7780,14,00ZŁ SZKOLENIOWCY + 1000,00 ZŁ LOKAL | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. | Dane własne LGD |
|  | Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym szczególnie do osób JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KWOTA 800,00ZŁ SZKOLENIOWCY + 100,00 ZŁ LOKAL | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. | Dane własne LGD |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocje i wykorzystanie posiadanych zasobów | Działanie o charakterze szkoleniowo doradczym, służące podejmowaniu/ rozwojowi działalności turystycznej / okołoturystycznej.: Szkolenie pn. Rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). – KWOTA 4000,00ZŁ SZKOLENIOWCY + 500,00 ZŁ LOKAL | Przedsięwzięcie nr 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | Dane własne LGD |
|  | LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać założenia LSR. Kwota:700,00zł wystrój stoiska + 244,00zł wynajęcie miejsca promocyjnego + 640,00zł transport | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | Dane własne LGD |
|  | Wydanie folderu pn. „Lokalne zasoby obszaru „Doliny Drwęcy” Przyroda, Historia, Kultura Kwota 4392,00zł | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | Dane własne LGD |
|  | Wydanie folderu pn.”Informator Turystyczny Obszaru „Doliny Drwęcy”. Wybrana oferta w zakresie obiektów turystycznych i produktów lokalnych” Kwota 3360,00zł | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | Dane własne LGD |
|  | Wydanie folderu pn. Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru „Doliny Drwęcy” Organizacja / Cele / Działania / Adresaci Kwota 7429,80zł | Przedsięwzięcie nr 2 Promocja lokalnych zasobów | Dane własne LGD |

Cele szczegółowe LSR-u (I.1, I.2, II.1, II.2) Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” obejmują m.in. działanie służące realizacji celu: szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz członków Rady LGd służących poprawie efektywności działania.
1. Szkolenie z zakresu warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” / adresowanym do członków Rady LGD.  Kwota 1600,00zł szkoleniowiec + 200,00zł lokal

2. „Zarządzanie zespołem” kwota 2035,00zł

3.”Komunikacja interpersonalna” kwota 22900,00zł

4. „Zarządzanie projektami” 2078,70 zł

5. „Zarządzanie projektami” kwota 1205,40 zł

6. „Efektywność osobista i zarządzanie czasem” kwota 1584,70 zł

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

| Rok | Projekt współpracy | Pomoc przyznana LGD | Pomoc wypłacona LGD |
| --- | --- | --- | --- |
| Złożenie wnioski–2010r. Płatność ostateczna -2011 r. | „Kujawsko-Pomorskim szlakiem LGD” | 12 526,00 zł wg umowy PRW.I.6015-16/10, UM02-6931-UM0200016/10 | 12 521,90 – zlecenie płatności nr 001/001/6931-UM0200016/10 |

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Liczba kontroli |
| --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post | 1 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Wizytacja zlecona na postawie § 1ust.3 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawa wie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Wniosek o płatność | 1 |

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Grupa docelowa 1 Sektor publiczny : Gmina Golub-Dobrzyń – 146 158,00 zł (OW) Gmina Kowalewo Pomorskie – 121 082,00 zł (OW) Gmina Radomin – 119 083,42 zł (OW) Gmina Zbójno – 94 156,00 zł (OW) Gmina Kowalewo Pomorskie – 16 000,00 zł (MP) |
|  | Grupa docelowa 2 Sektor społeczny: Parafia Rzymskokatolicka w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie – 7 361,69 zł (MP) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach – 3 997,98 zł (MP) |

7. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010 roku było to 31 udzielonych porad łącznie. Udzielenie doradztwa od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. - 6 udzielonych porad Udzielenie doradztwa od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. – 20 udzielonych doradztw |
|  |  | Wydanie folderu pn. Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru „Doliny Drwęcy” Organizacja / Cele / Działania / Adresaci Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Wydanie folderu pn. „Lokalne zasoby obszaru „Doliny Drwęcy” Przyroda, Historia, Kultura Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Wydanie folderu pn.”Lokalna aktywność na obszarze „Doliny Drwęcy” Przykładowe działalności” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Wydanie folderu pn.”Pozyskaj dofinansowanie z Lokalnej Strategii rozwoju realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Dolina Drwęcy” –(29.11.2011r. –data z protokołu zdawczo-odbiorczego) Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Wydanie folderu pn.”Informator Turystyczny Obszaru „Doliny Drwęcy”. Wybrana oferta w zakresie obiektów turystycznych i produktów lokalnych” –(20.12.2011r. –data z protokołu zdawczo-odbiorczego) Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o założeniach LSR. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień-4095 odwiedzin Wrzesień-3861 odwiedzin Październik-3984 odwiedzin Listopad-4525 odwiedzin Grudzień-4345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. Dane od stycznia do dnia 31 marca 2011 r. Styczeń – 5179 Luty – 3173 Marzec – 3398 Dane od 01.04.2011r. do 31.12.2011 r. Kwiecień-2458 Maj-3118 Czerwiec-3095 Lipiec-4404 Sierpień-14059 Wrzesień-5189 Październik-5998 Listopad-4736 Grudzień-6364 |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r.-CGD 29.04.2010r-CGD 06.05.2010r.-CGD 03.08.2010r.-Gazeta Pomorska 05.08.2010r. – CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje o założeniach LSR. Nakład jednego wydania CGD to 4500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57926 egzemplarzy Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak ogłoszeń |
| 12.07.2011r. | Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego | INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Pismo skierowane do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o naborach wniosków. |
| 16.08.2011r. 09.09.2011r. | Strona internetowa LGD Strona internetowa LGD | Informacja dotycząca naborów wniosków: "Małe Projekty", "Odnowy i rozwoju wsi” Informacja dotycząca naborów wniosków: „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 20.09.2011r. |  | Informacja (skierowana do wójtów i burmistrza z terenu działania LGD „Dolina Drwęcy”, do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Golubiu –Dobrzyniu oraz do ARiMR Biuro Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu) dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dla działania: „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 06.10.2011r. |  | Wysyłka (do wszystkich proboszczów parafii z obszaru LGD „Dolina Drwęcy”) informacji o możliwości składania przez mieszkańców wniosków o przyznanie pomocy wraz z prośba o odczytanie informacji na Mszach niedzielnych |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| Daty szkoleń Gm. Golub- Dobrzyń-03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie09.11.2010r. Gm. Radomin-05.11.2010 Gm. Zbójno-09.11.2011 Data szkolenia 25.11.2010r. | Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. Rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia to były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub- Dobrzyń-6 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-6 uczestników Gm. Radomin-6 uczestników Gm. Zbójno-13 uczestników Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie pn. Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”. Lczba uczestników-2. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| 11.09.2010r. 27.09.2011r. 21-22.10.2011r. | Przysiek Golub-Dobrzyń Wiżajny | LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać założenia LSR. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. – brak INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Liczba uczestników – 6. Szkolenie z zakresu rozwoju lokalnego – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem. Liczba uczestników-20. |

8. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. W 2010 roku było to 31 udzielonych porad łącznie. Udzielenie doradztwa od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. - 6 udzielonych porad Udzielenie doradztwa od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. – 20 udzielonych doradztw |
|  |  | Wydanie folderu pn.”Pozyskaj dofinansowanie z Lokalnej Strategii rozwoju realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Dolina Drwęcy” –(29.11.2011r. –data z protokołu zdawczo-odbiorczego) Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony w poszczególnych miesiącach 2010 roku: Sierpień-4095 odwiedzin Wrzesień-3861 odwiedzin Październik-3984 odwiedzin Listopad-4525 odwiedzin Grudzień-4345 odwiedzin Dane te posiadamy dopiero od miesiąca sierpnia ponieważ wówczas strona LGD przeszła up-date co pozwoliło pozyskiwać takie informacje. Dane pochodzą ze statystyk strony LGD. Dane od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. Styczeń – 5179 Luty – 3173 Marzec – 3398 Dane od 01.04.2011r. do 31.12.2011 r. Kwiecień-2458 Maj-3118 Czerwiec-3095 Lipiec-4404 Sierpień-14059 Wrzesień-5189 Październik-5998 Listopad-4736 Grudzień-6364 |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 22.04.2010r.-CGD 29.04.2010r-CGD 06.05.2010r.-CGD 03.08.2010r.-Gazeta Pomorska 05.08.2010r. – CGD |  | Ogłoszenia w gazecie 4 ogłoszenia w CGD oraz jedno z Gazety pomorskiej. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Nakład jednego wydania CGD to 4500 egzemplarzy natomiast wydanie Gazety Pomorskiej liczyło 57926 egzemplarzy. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak ogłoszeń |
| 12.07.2011r. | Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego | INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Pismo skierowane do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o naborach wniosków. |
| 16.08.2011r. 09.09.2011r. | Strona internetowa LGD Strona internetowa LGD | Informacja dotycząca naborów wniosków: "Małe Projekty", "Odnowy i rozwoju wsi” Informacja dotycząca naborów wniosków: „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 20.09.2011r. |  | Informacja (skierowana do wójtów i burmistrza z terenu działania LGD „Dolina Drwęcy”, do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Golubiu –Dobrzyniu oraz do ARiMR Biuro Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu) dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dla działania: „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. |
| 06.10.2011r. |  | Wysyłka (do wszystkich proboszczów parafii z obszaru LGD „Dolina Drwęcy”) informacji o możliwości składania przez mieszkańców wniosków o przyznanie pomocy wraz z prośba o odczytanie informacji na Mszach niedzielnych |
|  |  | Ulotki informacyjne drukowane przez LGD LGD drukuje ulotki informacyjne, które przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak |
| Daty szkoleń Gm. Golub- Dobrzyń-03.11.2010r. Gm. Kowalewo Pomorskie09.11.2010r. Gm. Radomin-05.11.2010 Gm. Zbójno-09.11.2011 Data szkolenia 25.11.2010r. 11.09.2010r. 27.09.2011r. 21-22.10.2011r. | Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Przysiek Golub-Dobrzyń Wiżajny | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Szkolenie pn. Rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” (prowadzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej, w tym produktów lokalnych). Szkolenia to były prowadzone w 4 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Golub- Dobrzyń-6 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-6 uczestników Gm. Radomin-6 uczestników Gm. Zbójno-13 uczestników Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.. Szkolenie pn. Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”. Lczba uczestników-2. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak LGD uczestniczyła w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni” gdzie mogła rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.. W festynie tym uczestniczyło około 3 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora imprezy. Od stycznia br. do 31 marca 2011 r. - brak INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Liczba uczestników – 6. Szkolenie z zakresu rozwoju lokalnego – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem. Liczba uczestników-20. |

9. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym:

Uległy zmianie (od stycznia br. Do 31 marca 201 r.) zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju  - zostały dostosowane do zmienionych przepisów odnoszących się do realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Uległy aktualizacji zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie budżetu i harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy pozostają ze sobą zgodne. Według obowiązującego harmonogramu w I kwartale 2010 r. podano do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Pomimo prowadzonych starań nakierowanych na rozpropagowanie w/w działań na obszarze LGD, w odpowiedzi na oba ogłoszone nabory nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie. Mając na uwadze powyższe, kwotę uwzględnioną w budżecie dla powyższych naborów z roku 2010 przesunięto w całości na kolejny rok (ze względu na to, iż w odpowiedzi na ogłoszone nabory nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie, przewidziane na rok 2010 środki finansowe odnoszące się do w/w działań nie będą mogły być wykorzystane w naborach wniosków o dofinansowanie w roku 2010).

Zmiany wprowadzone do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą:

- przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla działania „Odnowa i rozwój wsi” z roku 2008-09 na rok 2012;

- przesunięcia kwoty przeznaczonej dla działania „Odnowa i rozwój wsi” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na brak Państwa zgody na podanie do publicznej wiadomości naboru wniosków o dofinansowanie dla tego działania w roku 2010;

- przesunięcia kwot przeznaczonych dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na to, iż w odpowiedzi na ogłoszone nabory nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie w dla tych działań;

- przesunięcia kwot przeznaczonych dla działań „Przygotowanie projektów współpracy” i „Realizacja projektów współpracy” z roku 2010 na rok 2011, ze względu na to, iż nie była możliwość realizacji w/w działań w roku 2010;

- przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach działań „Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)” i „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” z lat 2008-2010 na lata 2011-2015, w celu dostosowania się w szczególności do Państwa uwag odnoszących się do złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” na lata 2011-2015;

Ponadto, iż w budżecie załączonej Lokalnej Strategii Rozwoju poprawiono błąd rachunkowy.

INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R.

-aneks nr 2 do umowy PRW.I – 3040-UE-749/2009 6933-UM0200018/09 z dnia 3 lipca 2009 r. –dotyczy zmian zakresie wskaźników, wskazań związanych z monitoringiem i ewaluacja, danych dotyczących członków LGD oraz osób ich reprezentujących.

- aneks nr 3do umowy PRW.I – 3040-UE-749/2009 6933-UM0200018/09 z dnia 3 lipca 2009 r.  – dotyczy zmiany zakresie: harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy; składu członków Rady LGD; reprezentacji Gminy Golub-Dobrzyń i Gminy Radomin; zmian związanych ze statutem naszej organizacji.

10. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:

| Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) | Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem przedmiotu umów) |
| --- | --- |
| Zatrudniony | Wymiar czasu pracy | Przedmiot umowy | Liczba umów |
| 1 | Pełen etat | Umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy, umowy najmu lokalu | 29 |

11. Opis działalności LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:

Uczestnictwo – w działaniach realizowanych przez KSOW – w szczególności w szkoleniach.

INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R.

Uczestnictwo – w działaniach realizowanych przez KSOW – w szczególności w szkoleniach.

12. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

| Cel ogólny | Wskaźniki oddziaływania | Stan początkowy | Stan na rok 2011 ( do 31 grudnia 2011) | Stan docelowy | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Stan początkowy | Stan na rok 2011 (do 31 grudnia 2011 | Stan docelowy | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Stan na rok 2011 (do 31 grudnia 2011 | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | Wskaźnik oddziaływania Odsetek osób / podmiotów postrzegających, iż zwiększyła się integracja społeczności lokalnej na obszarze LGD (% badanych) Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: wzrost o min. 2% w stosunku do danych z 2011 r. | 0 | (dane z ankiety –stan na 31.12.2011r.) – 81% ankieto ankiet odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie; patrz wskaźnik oddziaływania, | 5 | Cel szczegółowy 1.1 I.1. Wzrost zamożności społeczeństwa poprzez stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej/różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.20 | 0 | 185 | 20 | Przedsięwzięcie nr 1 Stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej / różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) (szt.) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.3 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) Stan początkowy (2009 r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r. min. 3 000 | 0 | 3000 | 3000 |  | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności ( np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) (szt. ) Stan początkowy (2009):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r. min.2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy I.2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój infrastruktury służących poprawie jakości życia mieszkańców i wzmocnieniu ich integracji | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury/sportu/rekreacji (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.30 | 0 | 20 | 30 | Przedsięwzięcie nr 2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój lokalnej infrastruktury | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze szkoleniowo – warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury / sportu / rekreacji (np. szkolenia, warsztaty) (szt.) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.3 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym/sportowym (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby/podmioty) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.300 | 0 | 0 | 300 | j/w | Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń o charakterze kulturalnym / rekreacyjnym / sportowym (szt. ) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:3 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.w. | Wskaźnik produktu Liczba wybudowanych / wyremontowanych / wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym / sportowym / rekreacyjnym (szt.) Stan początkowy (2009 r):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min.10 | 7 | 10 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | Wskaźnik oddziaływania Odsetek osób/podmiotów postrzegających obszar LGD za atrakcyjny turystycznie (% badanych) Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: wzrost o min.:2% w stosunku do danych z 2011 r. | 0 | (dane z ankiety –stan na 31.12.2011r.) – 100% ankieto ankiet odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie; patrz wskaźnik oddziaływania, | 2 | Cel szczegółowy nr II. 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej z wykorzystaniem zasobów obszaru „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób / podmiotów, które uczestniczyły w działaniach szkoleniowo-doradczych służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / okołoturystycznej (osoby / podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.8 | 0 |  | 8 | Przedsięwzięcie Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / około turystycznej ( np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.:min.2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.w. | Liczba wybudowanych/wyremontowanych / oznakowanych / wyposażonych obiektów o charakterze turystycznym/ około turystycznym (szt.) stan początkowy (2009r.) :0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015 r.: min. 2 | Operacja zrealizowana. Dopiero na podstawie płatności końcowej określi się ilość | 10 |
|  |  |  |  |  | Cel szczegółowy nr II.2 Promocja obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby / podmioty) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.500 | 0 | 3000 | 500 | Przedsięwzięcie 4 Promocja lokalnych zasobów | Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (szt. ) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących promocji obszar i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.3 000 | 0 | 3000 | 3000 | Przedsięwzięcie j/w | Wskaźnik produktu Liczba działań o charakterze informacyjno wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) ( szt. ) Stan początkowy (2009r.):0 Szacunkowa wartość docelowa w 2015r.:min.2 | 2 | 2 |

13. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot | Liczba |
| --- | --- |
| Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | 6 |
| Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) | 0 |
| Organizacje pozarządowe | 0 |
| Inne podmioty | 0 |
| RAZEM | 6 |

INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R.

| Podmiot | Liczba |
| --- | --- |
| Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | 20 |
| Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) | 0 |
| Organizacje pozarządowe | 0 |
| Inne podmioty | 0 |
| RAZEM | 20 |

14. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

| Daty naborów wniosków | Nabór na działanie | Liczba złożonych wniosków | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2010r. do 15.02.2010r | „Odnowa i rozwój wsi” | 5 | 5 |
| 19.04.2010r do 18.05.2010r. | „Małe projekty” | 14 | 14 |
| 19.05.2010r. do 15.06.2010r. | „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 0 | 0 |
| 19.05.2010r. do 15.06.2010r. | „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 0 | 0 |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Odnowa i rozwój wsi” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Małe projekty” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |
| Od stycznia br. do 31 marca 2011 r | „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | W tym ter. nie ogłoszono konkursu | W tym ter. nie ogłoszono konkursu |
| INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. |
| 29.08.2011r.-20.09.2011r. | 413„Odnowa i rozwój wsi” | 7 | 7 |
| 29.08.2011r.-20.09.2011r. | „Małe projekty” | 9 | 9 |
| 26.09.2011r.-24.10.2011r. | 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 1 | 1 |
| 26.09.2011r.-24.10.2011r. | 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 1 | 1 |

15. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji uzależniające ilość przyznanych punktów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” od stopnia realizacji celów LSR, tzn. w jakim stopniu operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR:

TAK(	NIE X

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

16. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oceniające innowacyjność operacji:

TAK(	NIE X

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

17. Członkowie LGD:

| Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej | Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- |
| 51 | 51 |

18. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013:0 zł.

19. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?

TAK X	NIE(

| Pracownik LGD | Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |
| Magdalena Gadomska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |
| Marta Kosińska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Specjalista ds. projektów |

20. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?

TAK X	NIE(

| Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

21. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku Od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. nie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego.

| Posiedzenia | Uprawnieni do głosowania | Obecni na posiedzeniu spośród uprawnionych do głosowania |
| --- | --- | --- |
| Posiedzenie 1 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 2 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 3 | 14 | 10 |
| Posiedzenie 4 | 14 | 9 |
| INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. |
| Posiedzenie z 29.09.2011r. –„ Małe projekty” | 14 | 10 |
| Posiedzenie z 29.09.2011r. –„ Odnowa i rozwój wsi” | 14 | 12 |
| Posiedzenie z 24.10.2011r. –„ Odnowa i rozwój wsi” | 14 | 9 |
| Posiedzenie z 24.10.2011r. –„ Małe projekty” | 14 | 9 |
| Posiedzenie z 08.11.2011r. –„ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 14 | 13 |
| Posiedzenie z 08.11.2011r. –„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 14 | 13 |
| Posiedzenie z 24.11.2011r. –„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 14 | 8 |
| Posiedzenie z 24.11.2011r. –„ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | 14 | 8 |

22. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):

| Lp. | Sieci regionalne formalne |
| --- | --- |
| 1. | Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich-KSOW |
| Lp. | Inne formy współpracy |
| 1 | brak |

23. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:

| Wydarzenie | Data | Miejsce |
| --- | --- | --- |
| Od stycznia br. do dnia 31 marca 2011 r. LGD „Dolina Drwęcy” nie brała udziału w targach i wystawach w charakterze wystawcy. |
| „Barwy Lata Dary Jesieni” | 11.09.2010 | Przysiek |
| INFORMACJE OD 01.04.2011R DO 31.12.2011R. |
| brak | - | - |

24. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:				Podpis:			      Pieczęć: