SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2009 r.

LGD „DOLINA DRWĘCY”

1. Liczba ludności objęta LSR:

| Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. | Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR |
| --- | --- |
| 32.544 | - |

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:

| Cele ogólne | Budżet celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Budżet przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | 3 518 699,00 | Przedsięwzięcie nr I.1.1 organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym; | 33 300,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr I.1.2 propagowanie działalności gospodarczej oraz promocja lokalnej wytwórczości i wskazywanie dobrych praktyk w wykorzystaniu lokalnych zasobów do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; | 24 392,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr I.1.3 podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej oraz różnicowanie działalności w kierunku pozarolniczej; | 377 700,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr I.2.1 organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, służących podniesieniu wiedzy i umiejętności mieszkańców i lokalnych organizacji działających na ich rzecz, w tym tworzenie możliwości dostępu do sieci Internet; | 69 900,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr I.2.2 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; | 200 000,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr I.2.3 tworzenie i rozwój infrastruktury o charakterze społęczno-kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym służącej ogółowi mieszkańców wraz z jej wyposażeniem, w tym podejmowanie działań związanych z kształtowaniem i dostosowywaniem przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców i poprawy estetyki wsi; | 2 001 400,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr I.3.1 powołanie i funkcjonowanie biura LGD | 722 690,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr I.3.2 szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz członków Rady LGD służących poprawie efektywności działania | 19 525,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr I.3.3 prowadzenie badań dotyczących obszaru objętego LSR | 2 800,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr I.3.4 informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD | 36 992,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr I.3.5 przygotowania projektów współpracy służących realizacji celów LSR | 30 000,00 |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | 1 299 293,00 | Przedsięwzięcie nr II.1.1 organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, nakierowanych na tworzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej | 57 000,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr II.1.2 podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej oraz różnicowanie działalności w kierunku pozarolniczej przyczyniającej się do rozwoju bazy turystycznej i okołoturystycznej | 377 700,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr II.1.3 inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; | 50 000,00 |
|  |  | Przedsięwzięcie nr II.1.4 budowa, odbudowa, remont, oznakowanie lub wyposażenie małej infrastruktury turystycznej (w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych oraz miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego, w tym urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku) | 400 000,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr II.1.5 zachowanie (odnowienie), odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, krajobrazowego lub przyrodniczego (w szczególności przez: odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; tworzenia i rozwoju lokalnych muzeów wraz z ich wyposażeniem, rewitalizację budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwację lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków) | 100 000,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr II.2.1 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy”; | 150 000,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr II.2.2 promocję lokalnej twórczości, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego; | 64 593,00 |
|  | Przedsięwzięcie nr II.2.3 tworzenie i rozwój bazy informacyjnej służącej promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” poprzez działalność informacyjno-wydawniczą (strony www, publikacje tematyczne, bazy informacyjne, biuletyny, itp.); | 100 000,00 |

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:

| Cele ogólne | Realizacja celów ogólnych (zł) | Przedsięwzięcia | Realizacja przedsięwzięć (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

| Rok | Projekt współpracy | Pomoc przyznana LGD | Pomoc wypłacona LGD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Liczba kontroli |
| --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |
| --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. |
|  |  | Wydanie folderu pn. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru „Doliny Drwęcy” Organizacja / Cele / Działania / Adresaci” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o założeniach LSR. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o założeniach LSR. Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony internetowej. |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o założeniach LGD następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 15.10.2009r.-CGD 22.10.2009r-CGD 22.12.2009r-CGD |  | Ogłoszenia w gazecie ogłoszenia w CGD. W gazetach tych umieszczamy informacje poprzez co także rozpowszechniamy informacje o założeniach LSR. Nakład jednego wydania CGD to: wydanie z 22.10.2009 r. to 5000,00 tysięcy egzemplarzy wydanie z 22.12.2009 r. to 4 700,00 egzemplarzy o ilości nakładu wydania z dnia 15.10.2009 r. nie posiadamy danych |
| Daty szkoleń Gm. Ciechocin – 17.12.2009 Gm. Golub- Dobrzyń-23.11.2009r. Gm. Kowalewo Pomorskie 01.12.2009r. Gm. Radomin-21.12.2009 Gm. Zbójno-26.11.2009 | Gm. Ciechocin – Urząd Gminy Ciechocin Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym w szczególności do osób, podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności gospodarczej/.Szkolenia te były prowadzone w 5 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Ciechocin – 8 uczestników Gm. Golub- Dobrzyń-6 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-4 uczestników Gm. Radomin-6 uczestników Gm. Zbójno-4 uczestników |
| Data szkolenia Gm. Ciechocin – 16.12.2009,18.12.2009 Gm. Golub- Dobrzyń-15.12.2009,17.12.2009 Gm. Kowalewo Pomorskie 23.11.2009,08.12.2009 Gm. Radomin-25.11.2009,26.11.2009 Gm. Zbójno-17.11.2009,20.11.2009 | Gm. Ciechocin – Urząd Gminy Ciechocin Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym szczególnie do osób, podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności społecznej i innej/ Szkolenia te były prowadzone w 5 gminach należących do obszaru LGD, w każdej z gmin 2 spotkania: Gm. Ciechocin – 5 uczestników Gm. Golub- Dobrzyń-13 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-25 uczestników Gm. Radomin-11 uczestników Gm. Zbójno-13 uczestników |
| Gm. Golub-Dobrzyń – 10.12.2009 | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym szczególnie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego/ W szkoleniu wzięło udział 5 osób |
| Gm. Golub – Dobrzyń 10.12.2009,11.12.2009 | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje dotyczące założeń LSR. Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym do członków Rady LGD/ W szkoleniu wzięło udział 15 osób (2 spotkania) |

- Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:

| Data | Miejsce | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro projektu ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń | Udzielanie doradztwa oraz konsultacji telefonicznych jak i osobiście osobom, które zgłosiły się do biura projektu. |
|  |  | Strona internetowa LGD Poprzez aktywność na stronie internetowej LGD może rozpowszechniać informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” . Świadczy o tym liczba odwiedzin naszej strony internetowej. |
|  |  | Linki do strony internetowej LGD umieszczane na stronach internetowych naszych członków Rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. następuje poprzez umieszczenie linku do strony internetowej LGD na stronach naszych członków. Taki link umieściła Gmina Golub-Dobrzyń. Dodatkowo członkowie LGD zamieszczają informacje na swoich stronach internetowych po uprzedniej naszej prośbie. |
| 15.10.2009r.-CGD 22.10.2009r-CGD 22.12.2009r-CGD |  | Ogłoszenia w gazecie ogłoszenia w CGD. W gazetach tych umieszczamy ogłoszenia poprzez co także rozpowszechniamy informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Nakład jednego wydania CGD to: wydanie z 22.10.2009 r. to 5000,00 tysięcy egzemplarzy wydanie z 22.12.2009 r. to 4 700,00 egzemplarzy o ilości nakładu wydania z dnia 15.10.2009 r. nie posiadamy danych |
|  |  | Wydanie folderu pn. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru „Doliny Drwęcy” Organizacja / Cele / Działania / Adresaci” Poprzez wydanie tej publikacji LGD ma możliwość rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” |
| Daty szkoleń Gm. Ciechocin – 17.12.2009 Gm. Golub- Dobrzyń-23.11.2009r. Gm. Kowalewo Pomorskie 01.12.2009r. Gm. Radomin-21.12.2009 Gm. Zbójno-26.11.2009 | Gm. Ciechocin – Urząd Gminy Ciechocin Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” . Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym w szczególności do osób, podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności gospodarczej/.Szkolenia te były prowadzone w 5 gminach należących do obszaru LGD: Gm. Ciechocin – 8 uczestników Gm. Golub- Dobrzyń-6 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-4 uczestników Gm. Radomin-6 uczestników Gm. Zbójno-4 uczestników |
| Data szkolenia Gm. Ciechocin – 16.12.2009,18.12.2009 Gm. Golub- Dobrzyń-15.12.2009,17.12.2009 Gm. Kowalewo Pomorskie 23.11.2009,08.12.2009 Gm. Radomin-25.11.2009,26.11.2009 Gm. Zbójno-17.11.2009,20.11.2009 | Gm. Ciechocin – Urząd Gminy Ciechocin Gm. Golub- Dobrzyń- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Gm. Kowalewo Pomorskie –Urząd Miejski Kowalewie Pomorskim Gm. Radomin- Urząd Gminy Radomin Gm. Zbójno-świetlica wiejska w Działyniu | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym szczególnie do osób, podmiotów i organizacji zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności społecznej i innej/ Szkolenia te były prowadzone w 5 gminach należących do obszaru LGD, w każdej z gmin 2 spotkania: Gm. Ciechocin – 5 uczestników Gm. Golub- Dobrzyń-13 uczestników Gm. Kowalewo Pomorskie-25 uczestników Gm. Radomin-11 uczestników Gm. Zbójno-13 uczestników |
| Gm. Golub-Dobrzyń – 10.12.2009 | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym szczególnie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego/ W szkoleniu wzięło udział 5 osób |
| Gm. Golub – Dobrzyń 10.12.2009,11.12.2009 | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń | Szkolenie prowadzone przez LGD. LGD prowadziła szkolenia, które rozpowszechniały informacje o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Szkolenie z zakresu WARUNKÓW I ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH lOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWECY”/ adresowanym do członków Rady LGD/ W szkoleniu wzięło udział 15 osób (2 spotkania) |

9. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym:

Brak w 2009 r.

10. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:

| Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) | Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem przedmiotu umów) |
| --- | --- |
| Zatrudniony | Wymiar czasu pracy | Przedmiot umowy | Liczba umów |
| 1 | Pełen etat | Umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy, umowy najmu lokalu | 31 |

- Opis działalności LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:

Uczestnictwo – w działaniach realizowanych przez KSOW.

12. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

| Cel ogólny | Wskaźniki oddziaływania | Stan początkowy | Stan na rok 2009 | Stan docelowy | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Stan początkowy | Stan na rok 2009 | Stan docelowy | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Stan na rok 2009 | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy” | Wskaźnik oddziaływania nr 1.1 Liczba o jaką zwiększyła się ilość zarejestrowanych działalności gospodarczych w ramach ewidencji prowadzonych przez gminy na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR (szt.) (na podstawie : dane uzyskane z gmin) | 0 | 0 | 5 | Cel szczegółowy 1.1 I.1. Wzrost zamożności społeczeństwa poprzez stymulowanie różnorodności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób / podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu / rozwojowi działalności gospodarczej / różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (osoby / podmioty) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 0 | 28 | 20 | Przedsięwzięcie nr I.1.1 organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo doradczym służących podejmowaniu/ rozwojowi działalności gospodarczej / różnicowaniu działalności w kierunku nierolniczym (np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 0 | 0 | 3000 | Przedsięwzięcie nr I.1.2 propagowanie działalności gospodarczej oraz promocja lokalnej wytwórczości i wskazywanie dobrych praktyk w wykorzystaniu lokalnych zasobów do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących propagowaniu działalności gospodarczej / promocji lokalnej działalności ( np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) (szt. ) (na podstawie dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 0 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr I.1.3 podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej oraz różnicowanie działalności w kierunku pozarolniczej; | Brak szczegółowo określonego wskaźnika produktu do tego przedsięwzięcia | - | - |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 2 % mieszkańców oceniających, iż zwiększyły się możliwości spędzania wolnego czasu w mojej wsi / gminie / na obszarze LGD (w oparciu o badania zrealizowanej na próbie mieszkańców) (% badanych) (na podstawie: badania/dane własne LGD) badania/dane w(% badanych) (na podstawie: badania / dane własne LGD) | Brak danych | Brak danych | 50 | Cel szczegółowy 1.2 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój infrastruktury służących poprawie jakości życia mieszkańców i wzmocnieniu ich integracji | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób/podmiotów, które uczestniczyły w działaniach o charakterze szkoleniowo-warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury/sportu/rekreacji (osoby/podmioty) (na podstawie :dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ ARiMR | 0 | 5 (reprezentujących 5 gmin z obszaru LGD „Dolina Drwęcy”) | 30 | Przedsięwzięcie nr I.2.1 Organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, służących podniesieniu wiedzy i umiejętności mieszkańców i lokalnych organizacji działających na ich rzecz , w tym tworzenie możliwości dostępu do sieci Internet | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo – warsztatowym służących podniesieniu wiedzy, w szczególności w zakresie kultury / sportu / rekreacji (np. szkolenia, warsztaty) (szt.) ( na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 1 (szkolenie dla JST dotyczące waru warunków i zasad przyznawania pomocy w ramach LSR) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym/sportowym (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby/podmioty)(na podstawie:dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ARiMR) | 0 | 0 | 300 | Przedsięwzięcie nr I.2.2 organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba wydarzeń o charakterze kulturalnym / rekreacyjnym / sportowym (szt. ) ( na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr I.2.3 tworzenie i rozwój infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym służącej ogółowi mieszkańców wraz z jej wyposażeniem, w tym podejmowanie działań związanych z kształtowaniem i dostosowywaniem przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców i poprawy estetyki wsi | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba wybudowanych / wyremontowanych / wyposażonych obiektów infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym / sportowym / rekreacyjnym (szt.) ( na podstawie : dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 10 |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 3 % mieszkańców oceniających pozytywnie działalność LGD i jej wpływ na rozwój lokalny (w oparciu o badania zrealizowanej na próbie mieszkańców) (% badanych) (na podstawie: badania/dane własne LGD) (na podstawie: badania / dane własne LGD) | Brak danych | Brak danych | 50% | Cel szczegółowy 1. 3 I.3. Rozwój Lokalnej Grupy Działania jako platformy współdziałania sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego wspierającej integrację i sprawną realizację LSR | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr I.3.1 powołanie i funkcjonowanie biura LGD | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba powołanych biur LGD w okresie realizacji LSR (szt. ) ( na podstawie: dane własne LGD) | Biuro LGDpowołane w 2009 roku | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób, która uczestniczyła w szkoleniach dla pracowników biura LGD / członków Zarządu LGD / członków Rady LGD (osoby uczestniczące w kilku szkoleniach liczone są tylokrotnie ile razy uczestniczyły w szkoleniach)(osoby)(na podstawie: dane własne LGD) (osoby) (na podstawie: dane własne LGD) | 0 | 15 | 25 | Przedsięwzięcie nr I.3.2 szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz członków Rady LGD służących poprawie efektywności działania | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba szkoleń dla pracowników biura LGD/ członków Zarządu LGD/ członków Rady LGD (szt.) ( na podstawie : dane własne LGD) | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr I.3.3 prowadzenie badań dotyczących obszaru objętego LSR | Brak szczegółowo określonego wskaźnika produktu do tego przedsięwzięcia | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców o charakterze informacyjno-wydawniczym służących informowaniu o LGD/LSR (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno-promocyjnych) (osoby/egz.)(na podstawie : dane własne LGD) | 0 | Do końca 2009 r. kilkanaście sztuk rozdanych członkom LGD „Dolina Drwęcy” | 3000 | Przedsięwzięcie nr I.3.4 informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD | Wskaźnik produktu nr 3 Liczba działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących informowaniu o LGD/LSR (np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) (szt.) ( na podstawie: dane własne LGD) | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr I.3.5 przygotowania projektów współpracy służących realizacji celów LSR | Brak szczegółowo określonego wskaźnika produktu do tego przedsięwzięcia | - | - |
| Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję i wykorzystanie posiadanych zasobów | Wskaźnik oddziaływania nr 1 Liczba o jaką zwiększyła się ilość podmiotów działających w branży turystycznej (np. agroturystyka) na obszarze objętym LSR w odniesieniu do roku, w którym rozpoczęto wdrażanie LSR (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od JST) | 0 | 0 | 2 | Cel szczegółowy nr 2. 1 Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej z wykorzystaniem zasobów obszaru „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba osób / podmiotów, które uczestniczyły w działaniach szkoleniowo-doradczych służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / okołoturystycznej (osoby / podmioty) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 0 | 0 | 8 | Przedsięwzięcie nr II. 1.1 organizacja szkoleń i innych operacji o charakterze edukacyjnym, warsztatowym i doradczym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, nakierowanych na tworzenie i rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba działań o charakterze szkoleniowo-doradczym służących podejmowaniu / rozwojowi działalności turystycznej / około turystycznej ( np. szkolenia, zorganizowane doradztwo) | 0 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr II. 1.2 podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej oraz różnicowanie działalności w kierunku pozarolniczej przyczyniającej się do rozwoju bazy turystycznej i okołoturystycznej | Brak szczegółowo określonego wskaźnika produktu do tego przedsięwzięcia | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr II. 1.3 inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; | Brak szczegółowo określonego wskaźnika produktu do tego przedsięwzięcia | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr II. 1.4 budowa, odbudowa, remont, oznakowanie lub wyposażenie małej infrastruktury turystycznej (w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych oraz miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego, w tym urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku) | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba wybudowanych / wyremontowanych / oznakowanych / wyposażonych obiektów o charakterze turystycznym / około turystycznym (szt.) ( na podstawie : dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Brak szczegółowo określonego wskaźnika rezultatu do tego przedsięwzięcia | - | - | - | Przedsięwzięcie nr II. 1.5 zachowanie (odnowienie), odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, krajobrazowego lub przyrodniczego (w szczególności przez: odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; tworzenia i rozwoju lokalnych muzeów wraz z ich wyposażeniem, rewitalizację budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwację lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków) | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba wybudowanych / wyremontowanych / oznakowanych / wyposażonych obiektów o charakterze turystycznym / około turystycznym (szt.) ( na podstawie : dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | Zarówno dla przedsięwzięcia II.1.4 i II.1.5 szacunkowa wart war docelowa wynosi 3 (nie jest to suma tych dwóch pól) |
|  | Wskaźnik oddziaływania nr 2 % podmiotów działających w branży turystycznej (np. agroturystyka) na obszarze objętym LSR wskazujących w ramach przeprowadzonego badania na zwiększony ruch turystyczny (na podstawie uzyskanych odpowiedzi) (% badanych) (na podstawie: badania / dane własne LGD) | Brak danych | Brak danych | 50 | Cel szczegółowy nr 2.2 Promocja obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” | Wskaźnik rezultatu nr 1 Liczba uczestników wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (określone w oparciu o deklaracje organizatorów) (osoby / podmioty) (na podstawie: dane własne organizatora wydarzenia, dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 0 | 0 | 500 | Przedsięwzięcie nr II. 2.1 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy”; | Wskaźnik produktu nr 1 Liczba wydarzeń w ramach, których promowano obszar i zasoby „Doliny Drwęcy” (szt. ) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Wskaźnik rezultatu nr 2 Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących promocji obszar i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. nakład opublikowanych materiałów informacyjno – promocyjnych) (osoby / egz.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW / ARiMR) | 0 | 0 | 3000 | Przedsięwzięcie nr II. 2.2 promocję lokalnej twórczości, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego; | Wskaźnik produktu nr 2 Liczba działań o charakterze informacyjno wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) ( szt. ) (na podstawie dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW, ARiMR) | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Liczba odbiorców działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. materiały opublikowanych materiałów informacyjno-promocyjnych) (osoby/egz.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ ARiMR) | Brak danych | Brak danych | 3000 | Przedsięwzięcie nr II. 2.3 tworzenie i rozwój bazy informacyjnej służącej promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” poprzez działalność informacyjno-wydawniczą (strony www, publikacje tematyczne, bazy informacyjne, biuletyny, itp.); | Liczba działań o charakterze informacyjno-wydawniczym służących promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” (np. publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) (szt.) (na podstawie: dane uzyskane od beneficjentów, dane własne LGD, dane SW/ARiMR) | 1 (strona internetowa: www.lgddolinadrwecy.org.pl) | 2 |

- Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym:

| Podmiot | Liczba |
| --- | --- |
| Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | 9 |
| Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) | 0 |
| Organizacje pozarządowe | 0 |
| Inne podmioty | 0 |
| RAZEM | 9 |

14. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

| Daty naborów wniosków | Nabór na działanie | Liczba złożonych wniosków | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

15. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji uzależniające ilość przyznanych punktów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” od stopnia realizacji celów LSR, tzn. w jakim stopniu operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR:

TAK	NIE

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

16. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oceniające innowacyjność operacji:

TAK	NIE

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

17. Członkowie LGD:

| Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej | Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- |
| 51 | 51 |

18. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013: 0 zł.

19. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?

TAK	NIE

| Pracownik LGD | Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |
| Magdalena Gadomska |  | LGD „Dolina Drwęcy” | Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

20. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?

TAK	NIE

| Czas (daty) | Miejsce zatrudnienia | Stanowisko, zadania |
| --- | --- | --- |
| Jacek Dowgiałło | LGD „Dolina Drwęcy” | Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |

21. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku 2010:

| Posiedzenia | Uprawnieni do głosowania | Obecni na posiedzeniu spośród uprawnionych do głosowania |
| --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

22. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):

| Lp. | Sieci regionalne formalne |
| --- | --- |
| 1. | Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich-KSOW |  |  |  |  |  |
| Lp. | Inne formy współpracy |
| 1 | brak |  |  |  |  |  |

23. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:

| Wydarzenie | Data | Miejsce |
| --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

24. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis:			      Pieczęć:

07.03.2011 r.