Załącznik nr 2

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/182/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* na stronie internetowej: www.golub-dobrzyn.ug.gov.pl; www.lgddolinadrwecy.org.pl

w dniu: 11-10-2007; 12-10-2007)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 182 /2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1. | Szkolenia dla mieszkańców z zakresu agroturystyki | Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Zbójno, Elgiszewo | 06-06-2007; 12-06-2007; 13-06-2007; 15-06-2007; 14-06-2007; 18-06-2007; 19-06-2007; 22-06-2007; 25-06-2007 | osobogodzina | 1177 |
| 2. | Szkolenie dla mieszkańców w zakresie produktów lokalnych | Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Zbójno | 31-07-2007; 01-08-2007; 02-08-2007; 03-08-2007; 13-08-2007; 14-08-2007; 16-08-2007; 17-08-2007 | osobogodzina | 666 |
| 3. | Szkolenie dla przewodników wiejskich/osób zajmujących się organizowaniem aktywnego wypoczynku dla turystów | Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Zbójno | 30-07-2007; 31-07-2007; 01-08-2007; 02-08-2007; 06-08-2007; 07-08-2007; 08-08-2007; 09-08-2007 | osobogodzina | 588 |
| 4. | Szkolenia dla mieszkańców z rękodzielnictwa | Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Działyń | 18-09-2007; 20-09-2007; 25-09-2007; 27-09-2007; 18-09-2007; 20-09-2007; 25-09-2007; 27-09-2007; 18-09-2007; 20-09-2007; 25-09-2007; 27-09-2007; 18-09-2007; 20-09-2007; 25-09-2007; 27-09-2007 | osobogodzina | 2136 |
| 5. | Badania ankietowe mieszkańców LGD w zakresie potrzeb kulturalnych | obszar LGD | 01-06-2007-05-10-2007 | usługa | 1 |
| 6. | Opracowanie dokumentacji dla obiektów sportowo-kulturalnych | obszar LGD | 09-2007 | usługa | 1 |
| 7. | Organizacja imprez promujących obszar LGD i jego zasoby naturalne i kulturowe w formie festynów, festiwali, konkursów, zawodów, pikników – mających na celu ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD w tym organizacji pozarządowych (KGW, OSP i innych) i mieszkańców oraz będących atrakcją turystyczną | Srebrniki, Nowogród, Elgiszewo, Działyń | 12-05-2007; 16-06-2007; 23-06-2007; 18-08-2007 | szt. | 4 |
| 8. | Sieciowanie, wymiana doświadczeń i promowanie przykładów sukcesu – w kraju i za granicą | Płużnca, Wąpielsk, Poronin, Clonakilty | 31-05-2007; 15-06-2007; 20-23-07-2007; 29-08-2007 – 01-09-2007 | szt. | 4 |
| 9. | Raport o stanie posiadanych zasobów kulturowych LGD | obszar LGD | 05-2007 – 08-2007 | usługa | 1 |
| 10. | Opracowanie projektów tablic informacyjnych i innych materiałów z logo LGD wizualizujących obszar „Dolina Drwęcy” spójnych dla całej Ziemi Dobrzyńskiej | obszar LGD | 05-2007 – 06-2007 | usługa | 1 |
| 11. | Promocja obszaru LGD i jego walorów: - opracowanie i druk ulotek informacyjno-promocyjnych - zakup powierzchni reklamowej (z nadrukiem) – bilbord promujący obszar LGD - zakup trybunki promocyjnej, bajeru, stojaka na ulotki (wykorzystywane jako część ekspozycji stoiska promocyjno-wystawienniczego) - catering (poczęstunek) na spotkaniu z mediami (konferencja otwierająca działalności LGD) | obszar LGD Toruń obszar LGD Golub-Dobrzyń | 17-08-2007 09-2007 12-09-2007 07-06-2007 | szt. usługa komplet (1szt + 1 szt +1 szt) usługa | 1000 1 1 1 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data	07-02-2008					Podpis