Załącznik nr 2

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/182/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* na stronie internetowej:  www.lgddolinadrwecy.org.pl

w dniu: 13-05-2008)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 182 /2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1 | Cykl szkoleń obejmujący opracowanie i wprowadzenie marki regionu podnoszącej wartość produktów wytwarzanych na obszarze LGD „Dolina Drwęcy” oraz promującej Ziemię Dobrzyńska | Golub-Dobrzyń Kowalewo Pomorskie Ciechocin Działyń | 21-09-2007 (konferencja otwierająca) 07-11-2007 (szkolenie) 22-11-2007 (konferencja zamykająca) 06-11-2007 (szklenie) 09-11-2007 (szkolenie) 08-11-2007 (szkolenie) | osobogodzina | 1070 |
| 2 | Szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia projektów, zarządzania projektami, opracowywania wniosków i innej dokumentacji do funduszy pomocowych | Golub-Dobrzyń Kowalewo Pomorskie Chełmoniec Ciechocin Działyń | 31-03-2008 03-04-2008 10-04-2008 16-04-2008 26-04-2008 02-05-2008 26-03-2008 02-04-2008 09-04-2008 27-03-2008 04-04-2008 17-04-2008 | osobogodzina | 504 |
| 3 | Szkolenia dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty organizacyjno-prawne prowadzenia działalności, marketingowe, psychologiczne, finansowo-księgowe w tym związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy pomocowych | Golub-Dobrzyń Kowalewo Pomorskie Ciechocin Działyń | 08-02-2008 15-02-2008 22-02-2008 29-02-2008 06-02-2008 13-02-2008 20-02-2008 27-02-2008 11-03-2008 12-03-2008 13-03-2008 14-03-2008 07-02-2008 12-02-2008 21-02-2008 25-02-2008 | osobogodzina | 560 |
| 4 | Udział członków i personelu LGD w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne | Kraków Warszawa Golub-Dobrzyń | 5-7-03-2008 7-8-05-2008 | osobogodzina |  |
| 5 | Opracowanie ekspertyzy rozwoju sieci informacyjnej dla obszaru LGD „Dolina Drwęcy” | obszar LGD | 31-03-2008 | usługa | 1 |
| 6 | Opracowanie programu funkcjonowania świetlic wiejskich | obszar LGD | 15-01-2008 | usługa | 1 |
| 7 | Opracowanie dokumentacji dla obiektów sportowo-kulturalnych | obszar LGD | 10-10-2007 31-12-2007 10-12-2007 | usługa | 3 |
| 8 | Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju | obszar LGD | 05-05-2008 | usługa | 1 |
| 9 | Wsparcie doradcze | obszar LGD | 01-02-2007 – 13-05-2008 | osobogodzina | 431 |
| 10 | Organizacja imprez promujących obszar LGD i jego zasoby naturalne i kulturowe w formie festynów, festiwali, konkursów, zawodów, pikników – mających na celu ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD w tym organizacji pozarządowych (KGW, OSP i innych) i mieszkańców oraz będących atrakcją turystyczną | obszar LGD (Skępsk, Węgiersk, Kowalewo Pom.) | 03-11-2007 27-10-2007 28-10-2007 | Szt. | 3 |
| 11 | Organizacja zajęć kulturalnych w świetlicach wiejskich dla mieszkańców obszaru LGD | Ciechocin Skępsk Mlewo Wielgie | 4,8,11,26-04-2008 18,10,17,24,30,19,26-04-2008 04,11,18,25-30-04-2008 05,11,19,26-04-2008 | Szt. | 4 (cykle) |
| 12 | Sieciowanie, wymiana doświadczeń i promowanie przykładów sukcesu - w kraju i za granicą | Łukta Nakło Obszar LGD z Francji Obszar 2 LGD z Finlandii | 26-11-2007 28-03-2008 12-15 - 10-2007 11-15 – 04-2008 | Szt. | 4 |
| 13 | Opracowanie sieci atrakcyjnych szlaków turystycznych dla obszaru LGD | Obszar LGD | 15-10-2007 | usługa | 1 |
| 14 | Opracowanie przewodnika turystycznego dla obszaru LGD | Obszar LGD | 07-03-2008 | usługa | 1 |
| 15 | Opracowanie zbioru zasobów niematerialnych obszaru LGD | Obszar LGD | 30-09-2007 | usługa | 1 |
| 16 | Opracowanie dokumentacji z zakresu dziedzictwa kulturowego, turystyki i rekreacji | Obszar LGD | 15-10-2007 30-11-2007 30-11-2007 14-12-2007 02-05-2008 | usługa | 5 |
| 17 | Częściowe oznakowanie sieci atrakcyjnych szlaków turystycznych obszaru LGD | Obszar LGD | 25-04-08 | usługa | 1 |
| 18 | Wydruk przewodnika turystycznego dla obszaru LGD do bezpłatnej dystrybucji | Obszar LGD | 30-04-2008 | Szt. | 2000 |
| 19 | Promocja obszaru LGD i jego walorów Obejmująca: Opracowanie i publikacja folderów tematycznych Opracowanie ulotek informacyjnych Dystrybucja ulotek informacyjnych Reklama prasowa Wykonanie i utrzymanie strony internetowej LGD Wykonanie baneru promocyjnego Wykonanie papieru firmowego LGD Reklama LGD w „Panorama Firm” Wykonanie toreb bawełnianych z logo LGD Wykonanie smyczy z logo LGD | Obszar LGD | 30-04-2008 30-11-07 18-10-2007 20-12-2007 13-09-2007 22-10-2007 02-05-2008 26-02-2008 26-02-2008 | Szt. Usługa Usługa Usługa Usługa Usługa Usługa Usługa Usługa Usługa | 4000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 20 | Wynagrodzenie pracowników | Biuro LGD | 01-02-2007 – 30-04-2008 | osobogodzina |  |
| 21 | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | Biuro LGD | 01-02-2007 – 13-05-2008 | m2 | 14,5 |
| 22 | Zakup sprzętu biurowego | Biuro LGD | 01-02-2007 – 13-05-2008 | Usługa/zamówienie | 3 |
| 23 | Opłaty związane z prowadzeniem biura | Biuro LGD | 01-02-2007 – 13-05-2008 |  |  |
| 24 | Inne | Biuro LGD | 01-02-2007 – 13-05-2008 |  |  |
| 25 | Zakup sprzętu IT | Biuro LGD | 01-02-2007 – 13-05-2008 | Szt. | 10 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data	13-05-2008					Podpis