## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/182/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.lgddolinadrwecy.org.pl)
w dniu:13-05-2008
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 2352 | 47800 | 0 | 47800 | 18992.64 | 0 | 18992.64 | 32205.89 | 0 | 32205.89 | 107.1
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 | 20.5 | 5600 | 1010 | 5600 | 3000.01 | 540.98 | 3000.01 | 2420.02 | 436.4 | 2420.02 | 96.78
I.3. | Zakup sprzętu biurowego |  |  | 5999 | 1082 | 5999 | 4334.37 | 781.61 | 4334.37 |  |  |  | 72.25
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura |  |  | 9000 | 1622.95 | 9000 | 2016.49 | 230.87 | 2016.49 | 3357.99 | 360.39 | 3357.99 | 59.71
I.6. | Inne |  |  | 12000 | 2163.93 | 12000 | 3147.17 | 306.67 | 3147.17 | 8727.67 | 819.73 | 8727.67 | 98.95
1.7. | Zakup sprzętu IT | Szt. | 7 | 12000 | 2164 | 12000 | 8864.02 | 1598.43 | 8864.02 | 3259 | 587.69 | 3259 | 101.02
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 92399 | 8042.88 | 92399 | 40354.7 | 3458.56 | 40354.7 | 49970.57 | 2204.21 | 49970.57
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia
I.2. | Analizy, ekspertyzy
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 111654.44 | 1658.48 | 111654.44 | 58947.44 | 756.84 | 58947.44 | 58292.23 | 419.91 | 58292.23 | 105
II.1.1.* | Szkolenia dla mieszkańców z zakresu agroturystyki | osobogodzina | 1177 | 16942.48 | 350.28 | 16942.48 | 16942.48 | 350.28 | 16942.48 | 0 | 0 | 0
II.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.9.**** | przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową z dnia 02-05-2007 | [5 empty] | 15000 | 0 | 15000
II.1.1.10.**** | kampania informacyjna na temat szkolenia | [5 empty] | 1942.48 | 350.28 | 1942.48
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2. | Szkolenia dla mieszkańców w zakresie produktów lokalnych | osobogodzina | 666 | 10763.24 | 141.24 | 10763.24 | 10763.24 | 141.24 | 10763.24 | 0 | 0 | 0
II.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.9. | przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową z dnia 20-06-2007 | [5 empty] | 9980 | 0 | 9980
II.1.2.10. | kampania informacyjna na temat szkolenia | [5 empty] | 783.24 | 141.24 | 783.24
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3. | Szkolenie dla przewodników wiejskich/osób zajmujących się organizowaniem aktywnego wypoczynku dla turystów | osobogodzina | 588 | 10188.08 | 124.08 | 10188.08 | 10188.08 | 124.08 | 10188.08 | 0 | 0 | 0
II.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.9. | przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową z dnia 20-06-2007 | [5 empty] | 9500 | 0 | 9500
II.1.3.10. | kampania informacyjna na temat szkolenia | [5 empty] | 688.08 | 124.08 | 688.08
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4. | Szkolenia dla mieszkańców z rękodzielnictwa | osobogodzina | 2136 | 21053.64 | 141.24 | 21053.64 | 21053.64 | 141.24 | 21053.64 | 0 | 0 | 0
II.1.4.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 500 | 0 | 500
II.1.4.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 17370.4 | 0 | 17370.4
II.1.4.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 2400 | 0 | 2400
II.1.4.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.9. | kampania informacyjna na temat szkolenia | [5 empty] | 783.24 | 141.24 | 783.24
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5. | Cykl szkoleń obejmujący opracowanie i wprowadzenie marki regionu podnoszącej wartość produktów wytwarzanych na obszarze LGD „Dolina Drwęcy” oraz promującej Ziemię Dobrzyńska | osobogodzina | 1760 | 19795 | 0 | 19795 | 0 | 0 | 0 | 19743.5 | 206.8 | 19743.5
II.1.5.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.9. | kampania informacyjna na temat szkolenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1743.5 | 206.8 | 1743.5
II.1.5.10. | przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową z dnia 07-09-2007 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6. | Szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia projektów, zarządzania projektami, opracowywania wniosków i innej dokumentacji do funduszy pomocowych | osobogodzina | 720 | 11912 | 0 | 11912 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 72.13 | 11800
II.1.6.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 72.13 | 700
II.1.6.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 9100
II.1.6.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
II.1.6.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.7. | Szkolenia dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty organizacyjno-prawne prowadzenia działalności, marketingowe, psychologiczne, finansowo-księgowe w tym związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy pomocowych | osobogodzina | 480 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16001.35 | 0 | 16001.35
II.1.7.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
II.1.7.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12801.35 | 0 | 12801.35
II.1.7.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.7.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.7.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
II.1.7.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.7.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.7.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.8. | Udział członków i personelu LGD w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne | osobogodzina | 30 | 5000 | 901.64 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10747.38 | 140.98 | 10747.38
II.1.8.1. | opłata za uczestnictwo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7741 | 0 | 7741
II.1.8.2. | wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.8.3. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1858 | 140.98 | 1858
II.1.8.4. | dojazdy/delegacje | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1148.38 | 0 | 1148.38
... | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 141340 | 23287.54 | 141340 | 9960 | 0 | 9960 | 127100 | 19269.84 | 124393.96 | 95.05
II.2.1. | Opracowanie Ekspertyzy rozwoju sieci informacyjnej dla obszaru LGD „Dolina Drwęcy” | usługa | 1 | 14640 | 2640 | 14640 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000
II.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000
II.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2. | Badania ankietowe mieszkańców LGD w zakresie potrzeb kulturalnych | usługa | 1 | 12200 | 0 | 12200 | 9960 | 0 | 9960 | 2240 | 0 | 2240
II.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 2240
II.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.6. | wynagrodzenie ankieterów-osób zbierających dane | [5 empty] | 9960 | 0 | 9960
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3. | Opracowanie programu funkcjonowania świetlic wiejskich | usługa | 1 | 14640 | 2640 | 14640 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
II.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
II.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4. | Opracowanie dokumentacji dla obiektów sportowo-kulturalnych | usługa | 3 | 86860 | 15663.28 | 86860 | 0 | 0 | 0 | 86860 | 15663.28 | 86860
II.2.4.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 86860 | 15663.28 | 86860
II.2.4.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.5. | Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju | usługa | 1 | 13000 | 2344.26 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3606.56 | 17293.96
II.2.5.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3606.56 | 17293.96
II.2.5.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.5.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.5.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.5.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
... | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 31300 | 0 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 24965.95 | 0 | 24965.95 | 79.76
II.3.1. | Wsparcie doradcze | osobogodzina | 528 | 31300 | 0 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 24965.95 | 0 | 24965.95
II.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 24965.95 | 0 | 24965.95
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 78518.18 | 4701.35 | 78518.18 | 45817.58 | 1181.35 | 45817.58 | 39718.8 | 128.7 | 39718.8 | 108.93
II.4.1. | Organizacja imprez promujących obszar LGD i jego zasoby naturalne i kulturowe w formie festynów, festiwali, konkursów, zawodów, pikników – mających na celu ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD w tym organizacji pozarządowych (KGW, OSP i | Szt. | 7 | 58998.18 | 1181.35 | 58998.18 | 45817.58 | 1181.35 | 45817.58 | 13205.1 | 0 | 13205.1
II.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 5176.8 | 543.36 | 5176.8 | 1205.1 | 0 | 1205.1
II.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 3500 | 251.84 | 3500
II.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 400 | 0 | 400
II.4.1.7. | Promocja imprezy | [5 empty] | 2141.4 | 386.15 | 2141.4
II.4.1.8. | Realizacja imprezy zgodnie z umową z dnia 2-05-2007 | [5 empty] | 14000 | 0 | 14000
II.4.1.9. | Realizacja imprezy zgodnie z umową z dnia 1-08-2007 | [5 empty] | 14000 | 0 | 14000
II.4.1.10. | Realizacja imprezy zgodnie z umową z dnia 15-06-2007 | [5 empty] | 6599.38 | 0 | 6599.38
II.4.1.11. | Realizacja imprezy zgodnie z umową z dnia 22-10-2007 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
II.4.1.12. | Realizacja imprezy zgodnie z umową z dnia 22-10-2007 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
II.4.1.13. | Realizacja imprezy zgodnie z umową z dnia 22-10-2007 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2. | Organizacja zajęć kulturalnych w świetlicach wiejskich dla mieszkańców obszaru LGD | Szt. | 4 | 19520 | 3520 | 19520 | 0 | 0 | 0 | 26513.7 | 128.7 | 26513.7
II.4.2.1. | kampania informacyjna na temat zajęć-ogłoszenia prasowe | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 713.7 | 128.7 | 713.7
II.4.2.2. | Realizacja zajęć zgodnie z umową z dnia 28-03-2008 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500
II.4.2.3. | Realizacja zajęć zgodnie z umową z dnia 28-03-2008 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100
II.4.2.4. | Realizacja zajęć zgodnie z umową z dnia 28-03-2008 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 12100
II.4.2.5. | Realizacja zajęć zgodnie z umową z dnia 28-03-2008 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 64146 | 1335 | 64146 | 26666.19 | 535.58 | 26468.81 | 39649.1 | 521.86 | 38556.55 | 101.37
II.5.1. | Sieciowanie, wymiana doświadczeń i promowanie przykładów sukcesu - w kraju i za granicą | Szt. | 8 | 64146 | 1335 | 64146 | 26666.19 | 535.58 | 26468.81 | 39649.1 | 521.86 | 38556.55
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 10866.38 | 212.62 | 10866.38 | 24455.96 | 434.6 | 24208.19
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 11379.25 | 260.24 | 11211.86 | 6212.12 | 0 | 5904.22
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 4420.56 | 62.72 | 4390.57 | 8061.02 | 87.26 | 7524.14
II.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia
III.2. | Analizy, ekspertyzy
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia
IV.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 141732 | 20329 | 141732 | 23660 | 660 | 23660 | 109499.99 | 9827.86 | 109499.99 | 93.95
IV.2.1. | Raport o stanie posiadanych zasobów kulturowych LGD | usługa | 1 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
IV.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000
IV.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2. | Opracowanie sieci atrakcyjnych szlaków turystycznych dla obszaru LGD | usługa | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
IV.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
IV.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3. | Opracowanie przewodnika turystycznego dla obszaru LGD | usługa | 1 | 20012 | 3609 | 20012 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000
IV.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000
IV.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4. | Opracowanie projektów tablic informacyjnych i innych materiałów z logo LGD wizualizujących obszar „Dolina Drwęcy” spójnych dla całej Ziemi Dobrzyńskiej | usługa | 1 | 3660 | 660 | 3660 | 3660 | 660 | 3660 | 0 | 0 | 0
IV.2.4.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 3660 | 660 | 3660
IV.2.4.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5. | Opracowanie zbioru zasobów niematerialnych obszaru LGD | usługa | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
IV.2.5.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
IV.2.5.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6. | Opracowanie dokumentacji z zakresu dziedzictwa kulturowego, turystyki i rekreacji | usługa | 5 | 89060 | 16060 | 89060 | 0 | 0 | 0 | 84499.99 | 9827.86 | 84499.99
IV.2.6.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 84499.99 | 9827.86 | 84499.99
IV.2.6.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 16608 | 2706.36 | 16608 | 0 | 0 | 0 | 17778.97 | 2464 | 17778.97 | 107.05
IV.3.1. | Wsparcie doradcze | osobogodzina | 30 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2770.97 | 0 | 2770.97
IV.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2770.97 | 0 | 2770.97
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2. | Częściowe oznakowanie sieci atrakcyjnych szlaków turystycznych obszaru LGD | usługa | 1 | 15008 | 2706.36 | 15008 | 0 | 0 | 0 | 15008 | 2464 | 15008
IV.3.2.1. | dokumentacja techniczna ścieżek | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2.2. | opracowanie i druk map | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2.3. | wykonanie tablic informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13664 | 2464 | 13664
IV.3.2.4. | opracowanie treści tablic informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 1344
... | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 72302.38 | 13038.13 | 72302.38 | 5637.43 | 1002.57 | 5637.43 | 75977.02 | 2006.02 | 75977.02 | 112.87
IV.4.1. | Wydruk przewodnika turystycznego dla obszaru LGD do bezpłatnej dystrybucji | Szt. | 2000 | 40080 | 7227.54 | 40080 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 43200
IV.4.1.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 43200
IV.4.1.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2. | Promocja obszaru LGD i jego walorów |  |  | 32222.38 | 5810.59 | 32222.38 | 5637.43 | 1002.57 | 5637.43 | 32777.02 | 2006.02 | 32777.02
IV.4.2.1. | działania związane z promocją obszaru LGD | [5 empty] | 5637.43 | 1002.57 | 5637.43 | 32777.02 | 2006.02 | 32777.02
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 657601 | 67055.86 | 657601 | 170688.64 | 4136.34 | 170491.26 | 492982.06 | 34638.19 | 489183.47
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 750000 | 75098.74 | 750000 | 211043.34 | 7594.9 | 210845.96 | 542952.63 | 36842.4 | 539154.04
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: 13-05-2008 |  |  | Podpis: