Załącznik nr 1 do uchwały nr V/37/21 z dnia 28.06.2021 r.
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA 2021r.

| Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowany/ prognozowany budżet | Planowane efekty działań komunikacyjnych oraz sposób ich pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I PÓŁROCZE 2020 |  |  |  |  |  |  |
| I połowa 2021r. | Aktywizacja mieszkańców, w tym przedstawicieli grup wykluczonych i defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy poprzez wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji oraz zachętę do udziału w projektach grantowych | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 | - mieszkańcy, w tym przedstawiciele grup defaworyzowanych oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym | - spotkania informacyjno-konsultacyjne | - Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych** – 2 | 125.519,50 zł (łączny planowany budżet na działania komunikacyjne) | - Liczba odbiorców 50 dane biura LGD – rachunek/faktura, lista obecności, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
| I połowa 2021r. | Zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD, w tym również o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD z elementami warsztatów | - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, w tym przedstawiciele grup defaworyzowanych | - ogłoszenia w prasie/artykuły sponsorowane | - Liczba ogłoszeń w lokalnej prasie – 4 - Liczba artykułów sponsorowanych – 2 |  | - Liczba odbiorców 16000 dane biura LGD - rachunek/ faktura - Liczba odbiorców 8000 dane biura LGD - rachunek/faktura |
|  |  |  |  | - ulotki i broszury informacyjne | - Liczba wydanych broszur informacyjnych - 3200 - Liczba wydanych ulotek – 400 |  | - Liczba odbiorców 3200 dane biura LGD - rachunek/faktura - Liczba odbiorców 400 dane biura LGD - rachunek/faktura |
|  |  |  |  | - plakaty | - Liczba wydanych plakatów – 350 |  | - Liczba odbiorców 10500 dane biura LGD - rachunek/ faktura |
| I połowa 2021r. | Budowanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR oraz promocja dobrych praktyk w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 | -wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (ogół społeczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym -wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, -wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy | -konkurs plastyczny dla mieszkańców | -Liczba zorganizowanych konkursów plastycznych – 1 -Liczba wydanych kalendarzy z pracami laureatów konkursów plastycznych - 1 |  | Liczba odbiorców 100 dane biura LGD – rachunek/faktura, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym Liczba odbiorców 350 dane biura LGD - rachunek/faktura |
|  |  |  |  | - udział w imprezach na terenie obszaru działania (Mobilny Punkt Informacyjny) | - Liczba imprez na terenie obszaru działania , w których uczestniczy LGD –3 |  | - Liczba odbiorców 450 dane biura LGD – rachunek/faktura, dokumentacja zdjęciowa, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
| I połowa 2021r. | Zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczegól-nych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD, w tym również o kategoriach preferowa-nych operacji w najwięk-szym stopniu realizują-cych założenia LSR | Spotkania szkoleniowe dot. ogłoszonych konkursów | - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, w tym przedstawiciele grup defaworyzowanych | - ogłoszenia w prasie | - Liczba ogłoszeń w prasie – 2 |  | - Liczba odbiorców 8000 dane biura LGD - rachunek/ faktura |
|  |  |  |  | - spotkania szkoleniowe | - Liczba zorganizowanych spotkań (szkoleń)** – 3 |  | -Liczba odbiorców 30 dane biura LGD – rachunek/ faktura, lista obecności, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
| I połowa 2021r. | Wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z budżetu LSR poprzez profesjonalną informację i indywidualne doradztwo | Bezpośrednie spotkanie w Biurze LGD Spotkania informacyjne w poszczególnych gminach oraz Powiatowym Urzędzie Pracy | - wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (ogół społeczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, - wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy | - informacja na stronie www LGD i JST oraz w siedzibach JST o możliwości konsultacji i doradztwa oraz o ogłoszonych naborach wniosków i organizowanych wydarzeniach animacyjnych (szkolenia, imprezy, wyjazdy) - informacja wywieszona w PUP oraz jednostkach pomocy społecznej poszczególnych gmin, ODR - ankieta monitorująca zamieszczona na stronie internetowej LGD - pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD | -Ogłoszenie na stronie www LGD i JST |  | Liczba odbiorców 3200 dane biura LGD - liczba odwiedzin strony LGD |
|  |  |  |  |  | - Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze – 12 |  | Liczba odbiorców 12 dane biura LGD – liczba wypełnionych kart doradztwa |
| II PÓŁROCZE 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| II połowa 2021r | Zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczegól-nych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD, w tym również o kategoriach preferowa-nych operacji w najwięk-szym stopniu realizujących założenia LSR | Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD z elementami warsztatów oraz imprezy/działania promujące oraz spotkania szkoleniowe dot. ogłoszonych konkursów | - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, w tym przedstawiciele grup defaworyzowanych | - ogłoszenia w prasie/artykuły sponsorowane | - Liczba ogłoszeń w prasie – 4 - Liczba artykułów sponsorowanych – 2 |  | -Liczba odbiorców 8000 dane biura LGD - rachunek/faktura - Liczba odbiorców 8000 dane biura LGD - rachunek/faktura |
|  |  |  |  | - spotkania informacyjno-konsultacyjne | - Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych** – 5 |  | - Liczba odbiorców 125 dane biura LGD – rachunek/faktura, lista obecności, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
|  |  |  |  | - działania promujące LSR | - Liczba zorganizowanych działań promujących LSR* – 2 |  | - Liczba odbiorców 500 dane biura LGD – rachunek/faktura, dokumentacja zdjęciowa, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
|  |  |  |  | -impreza promocyjna | - Liczba zorganizowanych imprez promocyjnych* – 2 |  | - Liczba odbiorców 800 dane biura LGD – rachunek/faktura, dokumentacja zdjęciowa, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
|  |  |  |  | - plakaty | - Liczba wydanych plakatów – 350 |  | - Liczba odbiorców 10500 dane biura LGD - rachunek/ faktura |
|  |  |  |  | - spotkania szkoleniowe | - Liczba zorganizowanych spotkań (szkoleń)** – 1 |  | -Liczba odbiorców 10 dane biura LGD – rachunek/ faktura, lista obecności, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
| II połowa 2021r | Budowanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR oraz promocja dobrych praktyk w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 | - wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (ogół społeczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, - wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy | - wyjazdy studyjne dla mieszkańców | - Liczba wyjazdów studyjnych dla mieszkańców – 2 |  | - Liczba odbiorców 75 dane biura LGD – rachunek/faktura, lista obecności, dokumentacja zdjęciowa, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
|  |  |  |  | - inne przedsięwzięcia promocyjne organizowane przez LGD (materiały promujące rozdawane przy okazji działań komunikacyjnych) | - Liczba wykonanych materiałów promujących – 6 |  | - Liczba odbiorców 2400 dane biura LGD - rachunek/faktura |
|  |  |  |  | - udział w imprezach na terenie obszaru działania (Mobilny Punkt Informacyjny) | - Liczba imprez na terenie obszaru działania , w których uczestniczy LGD –6 |  | - Liczba odbiorców 900 dane biura LGD – rachunek/faktura, dokumentacja zdjęciowa, informacja na stronie LGD, na portalu społecznościowym |
| II połowa 2021r | Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy - badanie pod kątem konieczności przeprowa-dzenia ewentualnych korekt w tym zakresie | Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości świadczonej przez LGD pomocy na etapie przygotowywania i realizacji wniosków o przyznanie pomocy | - wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy na różnych etapach realizacji operacji w ramach LSR | - ankiety elektroniczne rozsyłane do wnioskodawców - ankiety w wersji papierowej dla osób, które nie korzystają/nie posiadają poczty email | - Liczba wypełnionych ankiet monitorujących on-line ze strony internetowej LGD – 60 |  | - Liczba odbiorców 60 dane biura LGD – liczba wypełnionych ankiet monitorujących |
| II połowa 2021r | Wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z budżetu LSR poprzez profesjonalną informację i indywidualne doradztwo | Bezpośrednie spotkanie w Biurze LGD Spotkania informacyjne w poszczególnych gminach oraz Powiatowym Urzędzie Pracy | - wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (ogół społeczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, - wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy | - informacja na stronie www LGD i JST oraz w siedzibach JST o możliwości konsultacji i doradztwa oraz o ogłoszonych naborach wniosków i organizowanych wydarzeniach animacyjnych (szkolenia, imprezy, wyjazdy) - informacja wywieszona w PUP oraz jednostkach pomocy społecznej poszczególnych gmin, ODR - ankieta monitorująca zamieszczona na stronie internetowej LGD - pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD | Ogłoszenie na stronie www LGD i JST |  | Liczba odbiorców 3200 dane biura LGD - liczba odwiedzin strony LGD |
|  |  |  |  |  | - Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze – 12 |  | Liczba odbiorców 12 dane biura LGD – liczba wypełnionych kart doradztwa |

*wskaźniki działań komunikacyjnych odpowiadające wskaźnikowi produktu z Wniosku o dofinansowanie projektu „Koszty bieżące i animacja LGD „Dolina Drwęcy””: Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR

** wskaźniki działań komunikacyjnych odpowiadające wskaźnikowi produktu z Wniosku o dofinansowanie projektu „Koszty bieżące i animacja LGD „Dolina Drwęcy””: Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców