## zał. nr 6 DDD
Załącznik nr 6
1. Opis procesu przygotowania LSR [Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" będzie przygotowywana z udziałem lokalnej społeczności. Zostanie powołany zespół do stworzenia LSR, w skład którego wejdą pracownicy Biura, członkowie poszczególnych organów LGD oraz członkowie Stowarzyszenia. Na początku okresu tworzenia LSR w miesiącach czerwiec-lipiec zostaną przeprowadzone badania ankietowe (ankieta papierowa i elektroniczna) przeprowadzane wśród mieszkańców obszaru działania LGD, które mają wskazać najważniejsze problemy na obszarze działania LGD oraz określić sposoby ich rozwiązania. Następnie w okresie lipiec-wrzesień przystąpimy do konsultacji społecznych odbywających się w każdej Gminie nalężacej do naszego obszaru działania (w każdej z Gmin planujemy zorganizować po 2 spotkania: jedno w Urzędzie Gminy oraz jedno w wybranej świetlicy wiejskiej/w wybranym punkcie na terenie Miasta), gdzie wspólnie z przedstawicielami wszystkich sektorów tworzących LGD (sektor publiczny, społeczny, gospodarczy) opracujemy analizę SWOT oraz określimy cele i zadania do realizacji. Zawiaodmienia o terminach spotkań zostaną wysłane drogą pocztową i/lub elektroniczną za pomocy poczty e-mail do lokalnych liderów. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału naszego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań. Podczas spotkań omawiane będą zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER a więc innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczczeństwa oraz wyludnienia, opisu partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Zostaną przedstawione doświadczenia z realizacji LSR w poprzednich okresach programowania oraz przykłady dobrych praktyk zrealizownych projektów. Podczas spotkań będą odbywały się m.in. burza mózgów i dyskusja, podczas której każdy uczestnik, będzie mógł przedstawić swoje pomysły. Każdy głos będzie miał znaczenie. Wiążacę decyzje dotyczące ostatecznego kształtu LSR bedą podejmowane przez powołany zespół do stworzenia LSR. Okres faktycznego pisania LSR po przeprowadzeniu ankiet konsultacji społecznych przypadnie na wrzesień-listopad. Po stworzeniu dokumentu LSR w miesiącu listopadzie będziemy go konsultować z mieszkańcami obszaru działania LGD za pomocą naszej strony internetowej. Do informowania lokalnej społeczności o pracach nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju będziemy wykorzystywać naszą stronę internetową oraz nasz profil na portalu społecznościowym (Facebook), a także będziemy prosić Urzędy Gmin o zamieszczanie na ich stronach i tablicach informacyjnych wszystkich informacji niezbędnych do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności.
2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR | [5 empty] | https://www.lgddolinadrwecy.org.pl
3. Harmonogram
Lp. | 3.1 Nazwa gminy | 3.2 Miejscowość*** |  | 3.3 Planowany termin spotkania |  |  | 3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
1. | Gmina Ciechocin | - |  | lipiec-wrzesień |  |  | NIE
2. | Gmina Golub-Dobrzyń | - |  | lipiec-wrzesień |  |  | NIE
3. | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń | - |  | lipiec-wrzesień |  |  | NIE
4. | Gmina Kowalewo Pomorskie | - |  | lipiec-wrzesień |  |  | NIE
5. | Gmina Radomin | - |  | lipiec-wrzesień |  |  | NIE
6. | Gmina Zbójno | - |  | lipiec-wrzesień |  |  | NIE
*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie
|  | - | -
miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

## Slowniki (hidden)
Cel_zl_wn | Wnioskodawca | TNNd
- wybierz z listy - | - wybierz z listy - | - wybierz z listy -
złożenie wniosku | Wnioskodawca istniejący | TAK
korekta wniosku | Wnioskodawca nowoutworzony | NIE
wycofanie wniosku w części |  | ND
Obszar
Wojew | - wybierz z listy -
- wybierz z listy - | cały obszar gminy
dolnośląskie | jedynie obszar wiejski
kujawsko-pomorskie
lubelskie | Rodz_gminy
lubuskie | - wybierz z listy -
łódzkie | gmina wiejska
małopolskie | gmina miejska
mazowieckie | gmina miejsko-wiejska
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie