| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR |  |  |
| --- | --- | --- |
| według stanu na 31 grudnia |  | 2025 /rok/ |
| Nazwa LGD | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” |  |
| Kod LGD | LGD018 |  |
| Nr KRS | 0000249931 |  |
| NIP | 5030024812 |  |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |  |

| Dotyczy funduszy: | EFRROW | EFRR | EFS+ |
| --- | --- | --- | --- |
| /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/ | X | ☐ | X |

| Sporządził: | Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania LSR |
| --- | --- |
| Zatwierdził: | Magdalena Gadomska – Prezes; Marta Iwan-Łęgowska - Wiceprezes |

Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 6 pkt 6 lit. c umowy ramowej (w formacie pdf i dodatkowo część 4 w formacie xls).

CZĘŚĆ 1. Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym

- Proszę opisać najważniejsze działania LGD, które zostały podjęte w związku z realizacją LSR.

Zarządzanie a

Prowadzone było Biuro LGD wyposażone w niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i realizacji LSR sprzęt biurowy, ponoszone były wszelkie koszty związane z zatrudnianiem pracowników (min. 2 etaty), organizowane były usługi doradcze, wypełniano obowiązki informacyjne i promocyjne związane z wdrażaniem i zarządzaniem LSR, aktualizowano na bieżąco harmonogramy planowanych naborów i ogłaszano zgodnie z nimi nabory, realizowano zatwierdzony Plan komunikacji z lokalną społecznością, prowadzono stronę internetową, realizowano plan szkoleń dla członków Rady i pracowników biura LGD.

Wdrażanie b

W ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2024/G/EFS+ w ramach Priorytetu FEKP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ LOKALNY Działanie FEKP.07.04 WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy LSR: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego – aktywizacja seniorów, finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + wpłynęły 23 wnioski. Rada dokonała oceny i wyboru złożonych wniosków w dniach 10.03.2025 r. oraz 24.03.2025 r. W związku z tym, że suma kosztów kwalifikowalnych złożonych i kwalifikujących się do wybrania wniosków przekroczyła alokację wskazaną w ogłoszeniu naboru, za zgoda IZ zwiększono kwotę alokacji umożliwiając wybór wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków. Rada w dniu 24.03.2025 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru 22 wniosków o powierzenie grantu. W dniach 10.04.2025 r., 11.04.2025 r. i 16.04.2025 r. podpisano umowy o powierzenie grantu dla 22 wybranych wniosków. W dniu 09.06.2025 r. na wniosek grantobiorcy rozwiązano 1 umowę za porozumieniem stron. W okresie sprawozdawczym wypłacono beneficjentom 1 006 464,84 zł (kwota środków rozliczonych do dnia 31.12.2025 r.). W dniu 28.02.2025 r. ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2025/G/EFS+ w ramach Priorytetu FEKP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ LOKALNY Działanie FEKP.07.02 WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ Cel szczegółowy LSR: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego – aktywizacja dzieci i młodzieży, finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. W ramach naboru wpłynęło 15 wniosków. W dniu 06.06.2025 r. Rada dokonała oceny i wyboru złożonych wniosków. Wybrano 12 wniosków. W dniu 16.06.2025 r. wpłynął 1 protest w związku z nieuzyskaniem minimalnej liczby punktów przyznanych w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców. Wniosek nie został uwzględniony. W dniach 07.07.2025 r., 23.07.2025 r. i 11.09.2025 r. podpisano 9 umów o powierzenie grantu. Wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji 3 wniosków przed dniem podpisania umowy. W okresie sprawozdawczym wypłacono beneficjentom 395 305,00 (kwota środków rozliczonych do dnia 31.12.2025 r.). W dniu 18.08.2025 r. ogłoszono nabór wniosków nr 1/2025 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w ramach komponentu Wdrażanie LSR interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków. W dniu 12.11.2025 r. Rada dokonała oceny i wyboru złożonych wniosków. Wybrano 6 wniosków. W dniu 14.11.2025 r. przekazano dokumentację do oceny SW. W dniu 22.09.2025 r. ogłoszono nabór wniosków nr 2/2025 Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (start DG) w ramach komponentu Wdrażanie LSR interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski. W dniu 12.12.2025 r. Rada dokonała oceny i wyboru złożonych wniosków. Wybrano 4 wnioski. W dniu 15.12.2025 r. przekazano dokumentację do oceny SW. W dniu 22.09.2025 r. ogłoszono nabór wniosków nr 3/2025 Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej (rozwój DG) w ramach komponentu Wdrażanie LSR interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków. W dniu 18.12.2025 r. Rada dokonała oceny i wyboru złożonych wniosków. Wybrano 2 wnioski. W dniu 19.12.2025 r. przekazano dokumentację do oceny SW. W dniu 29.12.2025 r. wpłynął 1 protest w związku z negatywnym wynikiem oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. W dniu 15.12.2025 r. ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantu nr 2/2025/G/EFS+ w ramach Priorytetu FEKP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ LOKALNY Działanie FEKP.07.04 WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy LSR: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego – aktywizacja seniorów, finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +, składanie wniosków rozpoczęło się w dniu 29.12.2025 r. W dniu 15.12.2025 r. ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantu nr 3/2025/G/EFS+ w ramach Priorytetu FEKP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ LOKALNY Działanie FEKP.07.02 WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ Cel szczegółowy LSR: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego – aktywizacja dzieci i młodzieży, finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +, składanie wniosków rozpoczęło się w dniu 29.12.2025 r.

a Należy opisać działania związane z zarządzaniem LSR.

b Należy opisać proces naborów, wyboru projektów do dofinansowania oraz ich realizacji.

Opis w pkt. 1 nie powinien przekroczyć 4 stron (max. 14 440 znaków).

- Czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR na dany rok, określonym w załączniku LSR? /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

| TAK | NIE |
| --- | --- |
| ☐ | X |

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

W związku z opóźnieniem ogłaszania naborów wniosków w ramach PS WPR założenia finansowe na 2025 r. nie zostały zrealizowane.

- Czy realizacja wskaźników przebiegała zgodnie z planem działania – harmonogramem osiągania poszczególnych wskaźników, określonym w załączniku LSR   /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

| TAK | NIE |
| --- | --- |
| ☐ | X |

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

W związku z opóźnieniem ogłaszania naborów wniosków w ramach PS WPR wskaźniki planowane do osiągnięcia do 31.12.2025 r. nie zostały zrealizowane.

- Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z planem komunikacji, stanowiącym załącznik do umowy ramowej oraz przyjętym harmonogramem jego realizacji? /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

| TAK | NIE |
| --- | --- |
| X | ☐ |

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

W I połowie 2025 r. w związku z opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków w ramach PS WPR nastąpiła 1 zmiana Planu komunikacji. W II połowie 2025 r. w związku ze zmianą Standardu minimum do planu komunikacji nastąpiła zmiana Planu komunikacji poprzez dostosowanie Planu do zmienionego standardu.

- Proszę opisać zrealizowane działania informacyjno-promocyjne.

W 2025 roku przeprowadzono następujące działania informacyjno-promocyjne: - Opublikowano 4 artykuły w lokalnej prasie; - Opublikowano 6 ogłoszeń w lokalnej prasie; - Przygotowano 1 000 broszur informacyjnych; - Stworzono i prowadzono bazę mailową; - Utworzono bazę mailową newslettera i wysyłano newsletter; - Aktywny był portal społecznościowy Facebook na którym były min. 4 różne aktywności w każdym miesiącu; - Aktywna była strona internetowa LGD; - Zorganizowano konkurs plastyczny i wydano kalendarze z pracami laureatów (350 sztuk); - Zorganizowano spotkania informacyjno-konsultacyjne w każdej gminie (łącznie 6); - Zorganizowano forum generalne LGD (1); - Zorganizowano 2 wydarzenia dla społeczności z terenu LSR; - Zorganizowano wyjazd studyjny dla mieszkańców (1); - Uczestniczono w 6 imprezach na terenie obszaru działania LGD; - Wydano gadżety promocyjne (400 sztuk) oraz terminarze (100 sztuk); - Przeprowadzono 2 szkolenia dla ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantu (w grudniu 2025 r. przeprowadzono 1 szkolenie dla 2 ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantu w 2 terminach do wyboru); - Przeprowadzono 3 szkolenia dla ogłoszonych naborów wniosków w ramach PS WPR (dla przedsięwzięć start DG i rozwój DG przeprowadzono po 1 szkoleniu w 2 terminach do wyboru); - Wydano kalendarze biurkowe na 2026 rok (100 sztuk), - Przeprowadzono badanie satysfakcji wnioskodawców dot. jakości świadczonej przez LGD pomocy na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy – ankiety wypełniane podczas szkoleń, spotkań, doradztwa – łącznie 124.

- Czy zidentyfikowano inne ryzyka związane z realizacją LSR? /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

| TAK | NIE |
| --- | --- |
| X | ☐ |

Jeśli zaznaczono TAK, proszę wskazać w jakim zakresie wystąpiły problemy.

Opóźnienia wejścia w życie wytycznych szczegółowych dot. wdrażania LSR oraz opóźnienia uruchomienia systemu wspierającego obsługę wniosków sprawiły, że I nabory wniosków w ramach PS WPR zostały ogłoszone dopiero w II połowie 2025 r. i istnieje obawa o prawidłową i zgodną z planem realizację LSR (zarówno finansową jak i realizację wskaźników). Wpłynęło to na brak możliwości realizacji założeń finansowych i wskaźnikowych w 2025 r.

- Jakie środki zaradcze zostały/zostaną podjęte, aby zminimalizować problemy związane z wdrażaniem oraz zarządzaniem LSR, w tym z działaniami informacyjno-promocyjnymi? /Jeśli nie zidentyfikowano problemów, należy wpisać NIE DOTYCZY/

Skumulowanie ogłaszania naborów wniosków w jednym terminie w następnym roku realizacji LSR.

Część 2. Ewaluacja

Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym

| Liczba badań | 0 |
| --- | --- |

| Numer porządkowy badania | W roku sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne |
| --- | --- |
| Data przeprowadzenia badania | Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. |
| Podmiot przeprowadzający badanie |  |
| Typ badania | Wybierz element. |
| Rodzaj badania | Wybierz element. |
| Temat badania |  |
| Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje) |  |
| Najważniejsze wyniki badania - w punktach |  |
| Najważniejsze zalecenia - w punktach |  |
| Numer porządkowy badania | Wybierz element. |
| Data przeprowadzenia badania | Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. |
| Podmiot przeprowadzający badanie |  |
| Typ badania | Wybierz element. |
| Rodzaj badania | Wybierz element. |
| Temat badania |  |
| Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje) |  |
| Najważniejsze wyniki badania - w punktach |  |
| Najważniejsze zalecenia - w punktach |  |

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwa badania ewaluacyjne, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 3. Kontrole

Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa (narastająco, od początku realizacji strategii do końca roku sprawozdawczego)

| Liczba kontroli | Wybierz element. |
| --- | --- |

| Numer porządkowy kontroli | Wybierz element. |  |
| --- | --- | --- |
| Organ kontrolujący |  |  |
| Rodzaj kontroli |  |  |
| Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | Termin rozpoczęcia kontroli | Termin zakończenia kontroli |
| Stwierdzone uchybienia |  |  |
| Zalecenia/Rekomendacje |  |  |
| Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji |  |  |

| Numer porządkowy kontroli | Wybierz element. |  |
| --- | --- | --- |
| Organ kontrolujący |  |  |
| Rodzaj kontroli | Wybierz element. |  |
| Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | Termin rozpoczęcia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. | Termin zakończenia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. |
| Stwierdzone uchybienia |  |  |
| Zalecenia/Rekomendacje |  |  |
| Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji |  |  |

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwie kontrole, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 4. Stan realizacji LSR

Należy wypełnić wyłącznie w formacie xls - załącznik

Informacja dotycząca oznakowania sprawozdań:

LGD wielofunduszowe pozostawiają pierwszy zestaw log (drugi zestaw należy usunąć)

LGD jednofunduszowe (EFRROW) wykorzystują drugi zestaw log (bez loga funduszy europejskich)